## рус
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за III квартал 2024 г.
№ п/п | Наименование работ: | Единица измерения | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Сумма инвестиций, тыс.тенге без НДС |  | Исполнение мероприятий
[6 empty] | План | Факт
| ВСЕГО |  |  |  |  | 15148793.5823 | 8548520.7907
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 11 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 500223 | 251540 | Заключен договоры на разработку ПСД. Работы по разработке ПСД ведутся согласно утвержденных графиков. Выполнена разработка проектно-сметной документации по 3 объектам. Выполнена работа по прохождению вневедомственной экспертизы по 1 мероприятию.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР/км. | 104.7076 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 1564693.647 | 676516.7771 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-220/110/35 кВ работы выполнены в полном объеме на 1 объекте ВЛ-35кВ протяженностью 8 км. По мероприятию "Модернизация и реконструкция КЛ-6-10/0,4кВ" работы выполнены в полном объеме на 6 кабельных линиях протяженностью 4,16 км. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-6-10 кВ" работы выполнены в полном объеме на 8 объектах протяженностью 26,34км.По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ" работы выполнены в полном объеме на 1 объекте протяженностью 2,7 км.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР/шт. | 67 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 6881042.0839 | 3903551.9818 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель в количестве 4 ед. Замена/установка МВ-110 кВ на элегазовый выключатель в количестве 1 ед. Замена масляных выключателей В-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ (ретрофиты) в количестве 51 ед. на 14 подстанциях. Выполнен монтаж систем автоматической пожарной сигнализации на 3 объектах. Выполнена установка 11 КТПБ. Замена КРУН-10 кВ в количестве 24 ед. на 1 подстанции. Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации выполнен в полном объеме на 6 объектах. Выполнена замена ВЧ связи в полном объеме на 4 объектах.
4 | Капитальный ремонт здания | СМР/шт. | 4 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 443186.9 | 178534.536 | Заключены договоры с подрядными организациями. Работы начаты согласно утвержденных графиков работ.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 327 | Область Абай и Восточно-Казахстанская область | 1-4 квартал | 2772722.6484 | 1298182.5184 | Договоры заключены. Закуплены спец.техника и прочее оборудование в количестве - 301 единиц.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1-4 квартал | 2986925.303 | 2240194.9773 | Договор заключен. Возврат заемных средств ведется по графику.

## каз
2024ж. III тоқсандағы "Біріккен ЭнергоСервистік Компания" АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Жұмыстардың атауы: | Өлшем бірлігі | Саны | Объектінің орналасуы | Орындау уақыты | Инвестиция сомасы, мың теңге ҚҚС-сыз |  | Іс-шаралардың орындалуы
[6 empty] | Жоспар | Факт
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  | 15148793.5823 | 8548520.7907
1 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | дана | 11 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 500223 | 251540 | ЖСҚ әзірлеуге шарттар жасалды. ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар бекітілген кестелер бойынша жүргізіледі. 1 іс-шара бойынша ведомстводан тыс сараптамадан өту бойынша жұмыс орындалды
2 | ЭБЖ жаңғырту және қайта құру | ҚМЖ/шқ. | 104.7076 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 1564693.647 | 676516.7771 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстар бекітілген жұмыс кестелеріне сәйкес жүргізілуде. "ӘЖ-220/110/35 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар ұзындығы 8 шқ 1 ӘЖ-35кВ объектісінде толық көлемде орындалды. "КЖ-6-10/0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар ұзындығы 4,16 шқ 6 кабельдік желіде толық көлемде орындалды. "ӘЖ-6-10 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар ұзындығы 26,34 шқ 8 объектіде толық көлемде орындалды. "ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар ұзындығы 2,7 шқ 1 объектіде толық көлемде орындалды.
3 | ҚС жаңғырту және қайта құру | ҚМЖ/дана. | 67 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 6881042.0839 | 3903551.9818 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстар бекітілген жұмыс кестелеріне сәйкес жүргізілуде. 4 бірлік санында ОД/КЗ-110 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру. 1 бірлік санында МВ-110 кВ элегаздық ажыратқышқа ауыстыру/орнату. 14 қосалқы станцияда 51 бірлік санында В-10 кВ май ажыратқыштарын 10 кВ вакуумдық ажыратқыштарға (ретрофиттер) ауыстыру. 3 объектіде автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау орындалды. 11 ЖТҚСБ орнатылды. 1 қосалқы станцияда 24 бірлік санында КРУН-10 кВ ауыстыру. Автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау 6 объектіде толық көлемде орындалды. 4 нысанда ЖЖ байланысы толық көлемде ауыстырылды.
4 | Ғимаратты күрделі жөндеу | ҚМЖ/дана. | 4 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 443186.9 | 178534.536 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды. Жұмыстар бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес басталды.
5 | Негізгі қорларды жаңарту | дана | 327 | Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы | 1-4 тоқсан | 2772722.6484 | 1298182.5184 | Шарттар жасалды. Арнайы техника мен өзге де жабдықтар сатып алынды - 301 бірлік санында.
6 | Инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтару | - | - | - | 1-4 тоқсан | 2986925.303 | 2240194.9773 | Шарт жасалды. Қарыз қаражатын қайтару кесте бойынша жүргізілуде.