## АО БЭСК
2025 жылғы 2 тоқсандағы "Біріккен ЭнергоСервистік Компания" АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Жұмыстардың атауы: | Өлш. бірл. | Саны | Объектінің орналасқан жері | Орындау мерзімі | Іс-шаралардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге |  | Орындау кезеңі
[6 empty] | Жоспар | Факт
| 2025 ж. ИБ бойынша барлығы: |  |  |  |  | 18601348.2067 | 2922997.0731
1 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | дана | 68 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 500557 | 0 | ЖСҚ әзірлеуге шарттар жасалды. ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар бекітілген кестелерге сәйкес жүргізілуде
2 | ЭБЖ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ км. | 193.348 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 6295934.752 | 369514.4791 | Шарттар жасалды, жұмыстар бекітілген жұмыс кестелеріне сәйкес жүргізілуде. "ӘЖ-35/110 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы бойынша материалдарды жеткізу орындалуда. "ӘЖ-6/10 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы шеңберінде ұзындығы 2,512 км желілерде жұмыстар аяқталды. "КЖ-6/10 кВ жаңғырту және қайта құру" шеңберінде ұзындығы 3,0866 км желілерде жұмыстар аяқталды. "ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" бабы бойынша ұзындығы 9,792 км желілерде жұмыстар аяқталды.
3 | ЭКААЖ ауыстыру | дана | 167 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 297191.956 | 0 | Шарт жасалды, мердігер ұйыммен жұмыс жүргізу кестесі келісілуде.
4 | ҚС жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ дана | 90 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 7164553.6014 | 1519451.775 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстар бекітілген жұмыс кестелеріне сәйкес жүргізілуде. «6/10 кВ майлы ажыратқыштарды вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру» тармақшасы аясында 6 учаскеде 24 бірлік техника көлемінде. «ТСКҚ ауыстыру» бойынша 1 нысанда 7 бірлік техника көлемінде жұмыстар аяқталды. «ТҚС, ЖҚТС, ТП- 6/10 кВ жаңғырту және реконструкциялау» тармақшасы аясында 11 учаскеде жұмыстар аяқталды.
5 | Ғимараттарды қайта құру/күрделі жөндеу | ҚЖЖ дана | 8 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 747872.469 | 0 | Шарттар жасалды, мердігер ұйым бекітілген кестелерге сәйкес құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізуде.
6 | ШҚО, Өскемен қ., Самар тас жолы "ШҚ АЭК" АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктін салу. (Бағдарламалық-техникалық кешен Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйесі. 1 кезең) | ҚЖЖ дана | 1 | Өскемен қ. | 1-4 тоқсан | 701121.06 | 0 | Шарт жасалды, мердігер ұйыммен жұмыс жүргізу кестесі келісілуде.
7 | Негізгі қорды жаңарту | дана | 1497 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 2147386.0423 | 287299.493 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды. Негізгі құрал-жабдыктардың 589 бірлігі сатып алынды және жеткізілді.
8 | Инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтару | - | - | - | 1 тоқсан | 746731.326 | 746731.326 | Шарт жасалды. Қарыз қаражатын қайтару кесте бойынша толық көлемде жүргізілді.

## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 2 квартал 2025 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2025 г: |  |  |  |  | 18601348.2067 | 2922997.0731
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 68 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 500557 | 0 | Заключен договоры на разработку ПСД. Работы по разработке ПСД ведутся согласно утвержденных графиков.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 193.348 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 6295934.752 | 369514.4791 | Договора заключены, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. По статье "Модернизация и реконструкция ВЛ-35/110 кВ" производится поставка материалов. В рамках статьи "Модернизация и реконструкция ВЛ-6/10 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 2,512 км. В рамках "Модернизация и реконструкция КЛ-6/10 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 3,0866 км. По статье "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ" завершены работы на линиях протяженностью 9,792 км.
3 | Замена АСКУЭ | шт. | 167 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 297191.956 | 0 | Договор заключен, график производства работ с подрядной организацией на согласовании.
4 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 90 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 7164553.6014 | 1519451.775 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. В рамках подстатьи "Замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные выключатели" на 6 объектах в количестве 24 ед.оборудования. По статье "Замена КРУН/КРН" завершены работы на 1 объекте в количестве 7 ед.оборуд. В рамках подстатьи "Модернизация и реконструкция ТП,КТП,РП 6/10 кВ" завершены работы на 11 объектах.
5 | Реконструкция/Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 8 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 747872.469 | 0 | Договора заключены, подрядной организацией ведутся строительно-монтажные работы согласно утверждённых графиков.
6 | Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе. (Программно-технический комплекс Автоматизированная система технологического управления. Этап 1), в том числе с проведением авт. тех.надзора | СМР шт. | 1 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 701121.06 | 0 | Договор заключен, график производства работ с подрядной организацией на согласовании.
7 | Обновление основного фонда | шт. | 1497 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 2147386.0423 | 287299.493 | Договоры с подрядными организациями заключены. Закуплены и поставлены 589 единиц основных средств.
8 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1 квартал | 746731.326 | 746731.326 | Возврат заёмных средств произведён по графику в полном объёме.