## АО БЭСК
2025 жылғы 3 тоқсандағы "Біріккен ЭнергоСервистік Компания" АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Жұмыстардың атауы: | Өлш. бірл. | Саны | Объектінің орналасқан жері | Орындау мерзімі | Іс-шаралардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге |  | Орындау кезеңі
[6 empty] | Жоспар | Факт
| 2025 ж. ИБ бойынша барлығы: |  |  |  |  | 18601347.6165 | 12712930.163
1 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | дана | 107 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 510813.206 | 398701 | ЖСҚ әзірлеуге шарттар жасалды. ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар бекітілген кестелерге сәйкес жүргізіледі. 33 нысан бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленді. 3 іс-шара бойынша ведомстводан тыс сараптамадан өту бойынша жұмыс орындалды.
2 | ЭБЖ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ км. | 194.063 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 6295903.445 | 3744484.62 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстар бекітілген жұмыс кестелеріне сәйкес жүргізілуде. "ӘЖ-220/110/35 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар ұзындығы 16,3 км 110кВ ӘЖ-1 объектісінде толық көлемде орындалды." КЛ-6-10/0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар ұзындығы 11,671 КМ 18 кабельдік желіде толық көлемде орындалды. "ӘЖ-6-10 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар ұзындығы 8,16 км 3 объектіде толық көлемде орындалды. "ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар ұзындығы 15,676 км 7 объектіде толық көлемде орындалды.
3 | ЭКААЖ ауыстыру | дана | 167 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 297191.956 | 233846.761 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды
4 | ҚС жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ дана | 91 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 7212214.6834 | 5863984.427 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды, жұмыстар бекітілген жұмыс кестелеріне сәйкес жүргізілуде. "ОЖ/КЗ-110 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру" кіші бабы шеңберінде 11 бірлік мөлшерінде 8 объектіде, 12 бірлік мөлшерінде 5 объектіде "МВ-110/35 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру" жұмыстары орындалды, "күштік трансформаторды ауыстыру" бабы шеңберінде 110/35/10 кВ КС Сол жағалау 2 бірлік ауыстырылды. трансформаторлар, "6/10 кВ май ажыратқыштарын вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру"24 объектіде 106 бірлік жабдық мөлшерінде.. "КРУН/КРН ауыстыру" бойынша 6 объектіде 56 бірлік жабдық көлемінде жұмыстар аяқталды.. "ТП,КТП,РП 6/10 кВ жаңғырту және реконструкциялау" кіші бабы шеңберінде 13 объектіде жұмыстар аяқталды, 8 объектіде "автоматты өрт дабылы жүйелерін монтаждау" іс-шарасы бойынша жұмыстар аяқталды.
5 | Ғимараттарды қайта құру/күрделі жөндеу | ҚЖЖ дана | 8 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 747821 | 114460.496 | Мердігерлік ұйымдармен шарттар жасалды. Жұмыстар бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес басталды. 2 нысанда жұмыстар аяқталды.
6 | ШҚО, Өскемен қаласында "ШҚ АЭК" АҚ Желілерді басқару орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы. (Бағдарламалық-техникалық кешен Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйесі. 1 кезең), оның ішінде авт. техникалық қадағалау өткізумен | ҚЖЖ км. | 1 | Өскемен қ. | 1-4 тоқсан | 685899 | 598185.01 | Мердігерлік ұйыммен шарт жасалды. Жұмыс кестеге сәйкес басталды.
7 | ВОЛС кабельдік желілерін салу | ҚЖЖ дана | 3.508 | Өскемен қ. | 3-4 тоқсан | 13500 | 0 | Тендерлік рәсімдер өткізіледі
8 | Негізгі қорды жаңарту | дана | 1800 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 3-4 тоқсан | 2091273 | 1012536.523 | Шарттар жасалды. Арнайы сатып алынды.техника, Аспаптар, құралдар және басқа жабдықтар, компьютерлер және орг.техника саны-1118 бірлік.
9 | Инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтару | - | - | - | 1 тоқсан | 746731.326 | 746731.326 | Қарыз қаражатын қайтару кесте бойынша толық көлемде жүргізілді.

## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 3 квартал 2025 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2025 г: |  |  |  |  | 18601347.6165 | 12712930.163
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 107 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 510813.206 | 398701 | Заключен договоры на разработку ПСД. Работы по разработке ПСД ведутся согласно утвержденных графиков. Выполнена разработка проектно-сметной документации по 33 объектам. Выполнена работа по прохождению вневедомственной экспертизы по 3 мероприятиям.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 194.0631 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 6295903.445 | 3744484.62 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-220/110/35 кВ работы выполнены в полном объеме на 1 объекте ВЛ-110кВ протяженностью 16,3 км. По мероприятию "Модернизация и реконструкция КЛ-6-10/0,4кВ" работы выполнены в полном объеме на 18 кабельных линиях протяженностью 11,671 км. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-6-10 кВ" работы выполнены в полном объеме на 3 объектах протяженностью 8,16 км.По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ" работы выполнены в полном объеме на 7 объектах протяженностью 15,676 км.
3 | Замена АСКУЭ | шт. | 167 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 297191.956 | 233846.761 | Заключен договор с подрядной организацией. Начаты работы согласно графика.
4 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 91 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 7212214.6834 | 5863984.427 | Заключены договоры с подрядными организациями, работы ведутся согласно утвержденных графиков работ. В рамках подстатьи "Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель" выполнены работы на в 8 объектах в количестве 11 ед., "Замена МВ-110/35 кВ на элегазовый выключатель " на 5 объектах в количестве 12 ед., в рамках статьи " Замена силового трансформатора" на ПС 110/35/10 кВ Левобережная заменены 2 ед. трансформаторов, "Замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные выключатели" на 24 объектах в количестве 106 ед.оборудования., По "Замене КРУН/КРН" завершены работы на 6 объектах в количестве 56 ед.оборудывания., в рамках подстатьи "Модернизация и реконструкция ТП,КТП,РП 6/10 кВ" завершены работы на 13 объектах, закончены работы по мероприятию "Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации" на 8 объектах.
5 | Реконструкция/Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 8 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 747821 | 114460.496 | Заключены договоры с подрядными организациями. Работы начаты согласно утвержденных графиков работ. Закончены работы на 2 объектах.
6 | Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе. (Программно-технический комплекс Автоматизированная система технологического управления. Этап 1), в том числе с проведением авт. тех.надзора | СМР км. | 1 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 685899 | 598185.01 | Заключен договор с подрядной организацией. Начаты работы согласно графика.
7 | Строительство кабельных линий ВОЛС | СМР шт. | 3.508 | г.Усть-Каменогорск | 3-4 квартал | 13500 | 0 | Проводятся тендерные процедуры
8 | Обновление основного фонда | шт. | 1800 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 2091273 | 1012536.523 | Договоры заключены. Закуплены спец.техника, приборы, инструменты и прочее оборудование, компьютеры и орг.техника в количестве - 1118 единиц.
9 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1 квартал | 746731.326 | 746731.326 | Возврат заемных средств произведён по графику в полном объёме.