## АО БЭСК
2025 жылғы 4 тоқсандағы "Біріккен ЭнергоСервистік Компания" АҚ инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат
№ п/п | Жұмыстардың атауы: | Өлш. бірл. | Саны | Объектінің орналасқан жері | Орындау мерзімі | Іс-шаралардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге |  | Орындау кезеңі
[6 empty] | Жоспар | Факт
| 2025 ж. ИБ бойынша барлығы: |  |  |  |  | 18601348.2065 | 18601348.2065
1 | Электр желілерін қайта құру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | дана | 107 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 510693.206 | 510693.206 | ЖСҚ әзірлеуге шарттар жасалды. 65 объекті бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленді. 42 іс-шара бойынша ведомстводан тыс сараптамадан өту бойынша жұмыс орындалды.
2 | ЭБЖ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ км. | 182.416 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 6295642.464 | 6295642.464 | Ұзындығы 62,397 км ӘЖ-110кВ 6 объектілерінде "ӘЖ-220/110/35 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша жұмыстар толық көлемде орындалды. "КЖ-6-10/0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша ұзындығы 21,639 км 28 кабельдік желіде жұмыстар толық көлемде орындалды. "ӘЖ-6-10 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша ұзындығы 46,364 км 8 объектіде жұмыстар толық көлемде орындалды. "ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" іс-шарасы бойынша ұзындығы 52,017 км 15 объектіде жұмыстар толық көлемде орындалды.
3 | ЭКААЖ ауыстыру | дана | 167 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 297191.956 | 297191.956 | Жұмыстар толық көлемде орындалды.
4 | ҚС жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ дана | 91 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 7212214.6835 | 7212214.6835 | Жұмыс толық көлемде орындалды, баптар аясында: "ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру" 1 қосалқы станцияда; "ОД/КЗ-110/35 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру" 10 объектіде 14 бірлік санында; "МВ-110/35 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру" 3 объектіде 5 бірлік санында; "ОД/КЗ-35 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру" 2 объектіде 3 бірлік санында; "МВ-35 кВ-ты элегаздық ажыратқышқа ауыстыру" 5 объектіде 17 бірлік санында; "АКБ ауыстыру" 4 объектіде 4 бірлік санында; "Күш трансформаторын ауыстыру" ҚС 110/35/10 кВ Левобережная-да 2 бірлік трансформатор ауыстырылды; "Қорғаныс шкафтарын ауыстыру" 1 объектіде 13 бірлік; "6/10 кВ май ажыратқыштарын вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру" 25 объектіде 109 бірлік санында, "КРУН/КРН ауыстыру" 7 объектіде 95 бірлік санында, "ЖЖ байланысты ауыстыру" 7 объектіде 9 бірлік, "ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10 кВ жаңғырту және қайта құру" 17 объектіде, "Автоматты өрт дабылы жүйелерін жинақтау" 8 объектіде.
5 | Ғимараттарды қайта құру/күрделі жөндеу | ҚЖЖ дана | 8 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 1-4 тоқсан | 747821 | 747821 | Ғимараттарды қайта құру/Күрделі жөндеу бойынша жұмыстары толық көлемде орындалды.
6 | ШҚО, Өскемен қаласында "ШҚ АЭК" АҚ Желілерді басқару орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы. (Бағдарламалық-техникалық кешен Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйесі. 1 кезең), оның ішінде авт. техникалық қадағалау өткізумен | ҚЖЖ км. | 1 | Өскемен қ. | 1-4 тоқсан | 685899 | 685899 | 1 кезеңнің жұмыстары толық көлемде орындалды.
7 | ВОЛС кабельдік желілерін салу | ҚЖЖ дана |  | Өскемен қ. | 3-4 тоқсан | 13450 | 13450 | ТОБЖ кабельдік желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар толық көлемде орындалды.
8 | Негізгі қорды жаңарту | дана | 1800 | Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | 3-4 тоқсан | 2091704.5713 | 2091704.5713 | Арнайы техника, аспаптар, құралдар және өзге де жабдықтар, компьютерлер мен кеңсе техникасы - 1800 бірлік санында сатып алынды.
9 | Инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтару | - | - | - | 1 тоқсан | 746731.3258 | 746731.3258 | Инвестициялық қарыз бойынша негізгі борыш толық көлемде қайтарылды.

## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 4 квартал 2025 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2025 г: |  |  |  |  | 18601348.2065 | 18601348.2065
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 107 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 510693.206 | 510693.206 | Заключены договоры на разработку ПСД. Выполнена разработка проектно-сметной документации по 65 объектам. Выполнена работа по прохождению вневедомственной экспертизы по 42 мероприятиям.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 182.416 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 6295642.464 | 6295642.464 | Выполнены работы по мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-220/110/35" кВ в полном объеме на 6 объектах ВЛ-110кВ протяженностью 62,397 км. По мероприятию "Модернизация и реконструкция КЛ-6-10/0,4кВ" работы выполнены в полном объеме на 28 кабельных линиях протяженностью 21,639 км. По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-6-10 кВ" работы выполнены в полном объеме на 8 объектах протяженностью 46,364 км.По мероприятию "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ" работы выполнены в полном объеме на 15 объектах протяженностью 52,017 км.
3 | Замена АСКУЭ | шт. | 167 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 297191.956 | 297191.956 | Работы выполнены в полном объеме.
4 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 91 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 7212214.6835 | 7212214.6835 | Выполнены работы в полном объеме, в рамках статей: "Замена оборудования ОРУ-220 кВ" на 1 подстанции; "Замена ОД/КЗ-110/35 кВ на элегазовый выключатель" на 10 объектах в количестве 14 ед.; "Замена МВ-110/35 кВ на элегазовый выключатель" на 3 объектах в количестве 5 ед.; "Замена ОД/КЗ-35 кВ на элегазовый выключатель" на 2 объектах в количестве 3 ед.; "Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель" на 5 объектах в количестве 17 ед.; "Замена АКБ" на 4 объектах 4 ед.; "Замена силового трансформатора" на ПС 110/35/10 кВ Левобережная заменены 2 ед. трансформаторов; "Замена шкафов защит" на 1 объекте 13 ед.; "Замена масляных выключателей 6/10 кВ на вакуумные выключатели" на 25 объектах в количестве 109 ед., "Замена КРУН/КРН" на 7 объектах в количестве 95 ед., "Замена ВЧ связи" на 7 объектах 9 ед., "Модернизация и реконструкция ТП,КТП,РП 6/10 кВ" на 17 объектах, "Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации" на 8 объектах.
5 | Реконструкция/Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 8 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 747821 | 747821 | Работы по реконструкции/Капитальному ремонту зданий выполнены в полном объеме.
6 | Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе. (Программно-технический комплекс Автоматизированная система технологического управления. Этап 1), в том числе с проведением авт. тех.надзора | СМР км. | 1 | г.Усть-Каменогорск | 1-4 квартал | 685899 | 685899 | Работы 1 этапа выполнены в полном объеме.
7 | Строительство кабельных линий ВОЛС | СМР шт. |  | г.Усть-Каменогорск | 3-4 квартал | 13450 | 13450 | Работы по строительству кабельных линий ВОЛС выполнены в полном объеме.
8 | Обновление основных фондов | шт. | 1800 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 3-4 квартал | 2091704.5713 | 2091704.5713 | Закуплены спец.техника, приборы, инструменты и прочее оборудование, компьютеры и орг.техника в количестве - 1800 единиц.
9 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1 квартал | 746731.3258 | 746731.3258 | Основной долг по инвестиционному займу возращен в полном объеме.