## СМИ 2019г. (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
Акционерное общество "Восточно-Казахстанская энергетическая компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) ** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта). |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль | Экономия по статьям затрат тарифной сметы
[17 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область | Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей | шт | 134 | 134 | Круглогодично | Согласно приложения прилагается дополнительно | 278687.5689 | 278687.5689 | 0 | 0 | 278687.5689 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет от реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г. ** Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г. | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 59.57 | 59.57 |  |  | 680795.437 | 680795.437 | 0 | 0 | 680795.437 | 0 | 0 | - | - | 1876 | 0 | 73.55 | 28.35 | 5.73 | 5.585 | 13 | 0
3 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 68 | 68 |  |  | 3215796.5287 | 3215796.5307 | 0 | 0 | 3049722.5307 | 166074 | 0 | - | - | 19222 | 0 | 94.4571 | 0 | 0.375 | 0.37167 | 92 | 10
4. |  | Обновление основных фондов | шт | 2 | 2 |  |  | 7658.334 | 7658.334 | 0 | 0 | 7658.334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого ИП-2019г.: | [5 empty] | 4182937.8686 | 4182937.8706 | 0 | 0 | 4016863.8706 | 166074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС | шт |  |  |  |  | 32038.35 | 32038.35 |  | * |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Приобретение основных средств ** | [6 empty] | 33265 | 33265 | ** |  |  | 33265
|  | Итого: | [5 empty] | 4214976.2186 | 4248241.2206 | 33265 |  |  |  | 33265
| * | Переисполнение по мероприятию "Реконструкция и модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС" в размере 32 038 тыс. тенге , за счет реализации проектно-сметной документации «Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/35/10кВ Маканчи до ПС 35/10кВ Коктал с реконструкцией ПС Коктал» согласно письму «ДКРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК по ВКО» исх.№05-20/1686 от 14.06.2019г.
| ** | Приобретение основных средств на сумму 33 265 тыс. тенге - за счет экономии статей затрат по исполнению тарифной сметы за 2019 год в результате проведения тендерных процедур и рационального использования денежных средств - в соответствии с пп.5 п.43 параграфа 2 главы 1, а также п.239 параграфа 3 главы 3 Правил формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г.
Предоставление информации о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, предусмотренной п. 292 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденный приказом от 13 августа 2019 года №73, не распространяется к субъектам естественных монополий с затратным методом тарифного регулирования.

## рус
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная компания", передача электроэнергии
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топливо и энергии (шт,пог.м,л,кг) в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы. |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль
[16 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Передача электроэнергии Восточно-Казахстанская область, область Абай | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт | 107 | 107 |  | Согласно приложения прилагается дополнительно | 510693.206 | 510693.206 | - | - | 510693.206 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | В настоящий момент значительная доля существующего оборудования электрических сетей функционирует с момента построения энергосетей, износ является критическим, действующий тариф не обеспечивает своевременого обновления основных средств, в связи с чем растёт аварийность и износ.
1.1 |  | Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию ВЛ-6/10 кВ | шт | 11 | 11 |  |  | 111175 | 111175 | - | - | 111175 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35/10 кВ Дмитриевка" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 9245 | 9245 | - | - | 9245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 10 кВ №7 связная Бородулиха-Ивановка от ПС 220/110/35/10 Бородулиха" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 7895 | 7895 | - | - | 7895 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ ф-5 ПС Жарма" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 9245 | 9245 | - | - | 9245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ связная Приречная-Левобережная " | ПСД | 1 | 1 |  |  | 23095 | 23095 | - | - | 23095 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-5 от ПС " Караул" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 14595 | 14595 | - | - | 14595 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход» (ТП-451, ТП-106, ТП-452, ТП-259)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 8715 | 8715 | - | - | 8715 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ от ПС Бахты ф-1" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 18305 | 18305 | - | - | 18305 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.8 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-21 ПС-Северная" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6245 | 6245 | - | - | 6245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.9 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6 ПС Прапорщиково" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6245 | 6245 | - | - | 6245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.10 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-706 ПС-37" (пр.оп.1-20) | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6245 | 6245 | - | - | 6245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.11 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС 110кВ "Таврия"" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 1345 | 1345 | - | - | 1345 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ | ПСД | 29 | 29 |  |  | 184898 | 184898 | - | - | 184898 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 с. Улкен Нарын" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5738 | 5738 | - | - | 5738 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-26 п. Глубокое" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4878 | 4878 | - | - | 4878 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-4-6-13 г.Зайсан" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4788 | 4788 | - | - | 4788 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-4-6-21 г.Зайсан" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6698 | 6698 | - | - | 6698 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПБ-175" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6398 | 6398 | - | - | 6398 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.6 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 8128 | 8128 | - | - | 8128 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП456" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6668 | 6668 | - | - | 6668 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП 35" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 11598 | 11598 | - | - | 11598 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-130-9 п.Левый берег " | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5828 | 5828 | - | - | 5828 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТПН-404 п.Солнечный" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5978 | 5978 | - | - | 5978 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-62-3" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5760 | 5760 | - | - | 5760 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-261-4" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5678 | 5678 | - | - | 5678 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.13 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-31-8" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5508 | 5508 | - | - | 5508 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.14 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-25" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 8618 | 8618 | - | - | 8618 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.15 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-32 (Л-4, Л-6)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6588 | 6588 | - | - | 6588 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.16 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 (Л-2)" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6228 | 6228 | - | - | 6228 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.17 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП -555 с.ТАРХАНКА" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6698 | 6698 | - | - | 6698 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.18 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-538 с.ТАРХАНКА" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 6608 | 6608 | - | - | 6608 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.19 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-565 с.ТАРХАНКА" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 8519 | 8519 | - | - | 8519 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.20 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-339 с.Винное" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 8948 | 8948 | - | - | 8948 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.21 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4 КВ КТП-16-Б с.БОБРОВКА" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 9598 | 9598 | - | - | 9598 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.22 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-9" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4728 | 4728 | - | - | 4728 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.23 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-26" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4591 | 4591 | - | - | 4591 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.24 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-54" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4678 | 4678 | - | - | 4678 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.25 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-79" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5338 | 5338 | - | - | 5338 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.26 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-215" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5358 | 5358 | - | - | 5358 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.27 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-216" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4718 | 4718 | - | - | 4718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.28 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-233" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4718 | 4718 | - | - | 4718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.29 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-252" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 5318 | 5318 | - | - | 5318 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Разработка ПСД на модернизацию и реконструкцию КЛ-6(10)/0,4 кВ | ПСД | 22 | 22 |  |  | 104934 | 104934 | - | - | 104934 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП98 " | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП255 " | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП390 " | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.4 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС53-ТП38 " | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2997 | 2997 | - | - | 2997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.5 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ТП66-ТП64" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 21997 | 21997 | - | - | 21997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.6 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ТП26-ТП27" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2997 | 2997 | - | - | 2997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.7 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-3-ТП31" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.8 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-54 Л-1" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.9 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС53-РП1" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 15997 | 15997 | - | - | 15997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.10 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС53-РП3 ф.307" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.11 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС53-РП3 ф.333" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3997 | 3997 | - | - | 3997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.12 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-38 Л-810 от ТП-400-7 до оп№64" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.13 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС- Арматурный Л-136 от ВЛ" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.14 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-Арматурный Л-21 до ВЛ" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.15 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-44 Л-3 до ТП-185-5" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 4497 | 4497 | - | - | 4497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.16 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 от ТП-31-6 до ТП-31-2" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.17 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-6 до ЦРП-6" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3997 | 3997 | - | - | 3997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.18 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-25 Л-518 от ТП-202-2 до ТП-208-3" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3997 | 3997 | - | - | 3997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.19 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-6 от РП-158" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.20 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-1 от РП-158" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.21 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-18 от ПС 24" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.22 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-3 от РП -158" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 3997 | 3997 | - | - | 3997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Разработка ПСД на модернизацию ПС | ПСД | 2 | 2 |  |  | 51900 | 51900 | - | - | 51900 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ПС 110/10 кВ Буран" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 26950 | 26950 | - | - | 26950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 |  | Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ПС 110/10 Акбулак" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 24950 | 24950 | - | - | 24950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Разработка ПСД "ВОЛС" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 7900 | 7900 | - | - | 7900 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.1 |  | Разработка ПСД "Строительство кабельных линий ВОЛС" | ПСД | 1 | 1 |  |  | 7900 | 7900 | - | - | 7900 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 |  | Экспертиза ПСД "Реконструкция ПС" | Экспертиза | 5 | 5 |  |  | 12650 | 12650 | - | - | 12650 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.1 |  | Экспертиза ПСД "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Больше-Нарым" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | - | - | 1950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.2 |  | Экспертиза ПСД "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Катон-Карагай" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | - | - | 1950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.3 |  | Экспертиза ПСД «Строительство ВЛ 220 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» до ближайшей опоры ВЛ-220 кВ Л-250 с устройством врезки. Реконструкция ПС 220/110/35/10/6 кВ «28» и ПС 110/35/10кВ «Тауке». 2 очередь | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 4850 | 4850 | - | - | 4850 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ПС 110/10 кВ Буран" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | - | - | 1950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.5 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ПС 110/10 Акбулак" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | - | - | 1950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-220/110 кВ" | Экспертиза | 2 | 2 |  |  | 5956.206 | 5956.206 | - | - | 5956.206 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.1 |  | Экспертиза ПСД "Строительство ВЛ-220 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ "28" до ближайшей опоры ВЛ-220 кВ Л-250 с устройством врезки в Абайской области" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 3466.206 | 3466.206 | - | - | 3466.206 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Больше-Нарым» до опоры № 93" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 2490 | 2490 | - | - | 2490 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6/10 кВ" | Экспертиза | 11 | 11 |  |  | 10120 | 10120 | - | - | 10120 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.1 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35/10 кВ Дмитриевка" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ 10 кВ №7 связная Бородулиха-Ивановка от ПС 220/110/35/10 Бородулиха" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ ф-5 ПС Жарма" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ связная Приречная-Левобережная " | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.5 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ Л-5 от ПС " Караул" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.6 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Восход» (ТП-451, ТП-106, ТП-452, ТП-259)" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ от ПС Бахты ф-1" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-21 ПС-Северная" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6 ПС Прапорщиково" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.10 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-706 ПС-37" (пр.оп.1-20) | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.11 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС 110кВ "Таврия"" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6(10)/0,4 кВ" | Экспертиза | 22 | 22 |  |  | 17380 | 17380 | - | - | 17380 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.1 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП98 " | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.2 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП255 " | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.3 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП390 " | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.4 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС53-ТП38 " | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.5 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ТП66-ТП64" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.6 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ТП26-ТП27" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.7 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-3-ТП31" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.8 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-54 Л-1" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.9 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС53-РП1" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.10 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС53-РП3 ф.307" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.11 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС53-РП3 ф.333" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.12 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-38 Л-810 от ТП-400-7 до оп№64" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.13 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС- Арматурный Л-136 от ВЛ" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.14 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-Арматурный Л-21 до ВЛ" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.15 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-44 Л-3 до ТП-185-5" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.16 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 от ТП-31-6 до ТП-31-2" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.17 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-6 до ЦРП-6" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.18 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-25 Л-518 от ТП-202-2 до ТП-208-3" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.19 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-6 от РП-158" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.20 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-1 от РП-158" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.21 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-18 от ПС 24" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.22 |  | Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-3 от РП -158" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.10 |  | Экспертиза ПСД "ВОЛС" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 1990 | 1990 | - | - | 1990 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.10.1 |  | Экспертиза ПСД "Строительство кабельных линий ВОЛС" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 1990 | 1990 | - | - | 1990 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11 |  | Экспертиза ПСД "Строительство здания" | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 1790 | 1790 | - | - | 1790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11.1 |  | Экспертиза ПСД «Строительство здания сетевого участка с. Маркакол» | Экспертиза | 1 | 1 |  |  | 1790 | 1790 | - | - | 1790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | Модернизация и реконструкция ЛЭП | км | 182.416 | 182.416 |  |  | 6295642.464 | 6295642.464 | - | - | 4997925.95 | 1297716.514 | - | -
2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-110/35 кВ | км | 62.397 | 62.397 |  |  | 4372564.6 | 4372564.6 |  |  | 4372564.6
2.1.1 |  | Модернизация и реконструкция участка ВЛ-110кв Л-171/1 ПС 51-ПС 52 | СМР км | 16.3 | 16.3 |  |  | 316785 | 316785 | - | - | 316785 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 51.91 | 7 | 6.8 | 0 | 0
2.1.2 |  | Модернизация и реконструкция участка ВЛ-110КВ №157 18-ЧАГАН | СМР км | 10 | 10 |  |  | 166610 | 166610 | - | - | 166610 |  | - | - | 55 | 0 | 82.2 | 64.3 | 6 | 5.9 | 0 | 0
2.1.3 |  | Модернизация и реконструкция участка ВЛ 35 кВ №79 ПС Больше-Нарым-ПС Ново-Поляковка | СМР км | 8 | 8 |  |  | 119627 | 119627 | - | - | 119627 |  | - | - | 37.8 | 0 | 59.5 | 41.4 | 7 | 6.38 | 2 | 4
2.1.4 |  | Модернизация и реконструкция участка ВЛ-35кВ Л-80 ПС-ПЕРВОРОССИЙКА-ПС САЖАЕВКА | СМР км | 3 | 3 |  |  | 69385 | 69385 | - | - | 69385 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 14.66 | 6 | 5.2 | 2 | 1
2.1.5 |  | Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ № 10 до ПС-35/6 кВ «Голубой-Залив». Реконструкция ПС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ПС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» и ПС 110/35/6 кВ № 10" | СМР км | 11.627 | 11.627 |  |  | 2657153 | 2657153 | - | - | 2657153 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по техническому надзору "Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ № 10 до ПС-35/6 кВ «Голубой-Залив». Реконструкция ПС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ПС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» и ПС 110/35/6 кВ № 10" | тех.надзор |  |  |  |  | 32157 | 32157 | - | - | 32157 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Строительство ВЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ № 10 до ПС-35/6 кВ «Голубой-Залив». Реконструкция ПС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ПС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» и ПС 110/35/6 кВ № 10" | авто.надзор |  |  |  |  | 10896.6 | 10896.6 | - | - | 10896.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.6 |  | Строительство ВЛ 35кВ от ПС 110/35/10кВ «Тауке» с выполнением врезки в существующую ВЛ 35кВ Л-91 и реконструкции ПС 110/35/10кВ «Тауке». | СМР км | 13.47 | 13.47 |  |  | 979376 | 979376 | - | - | 979376 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по техническому надзору "Строительство ВЛ 35кВ от ПС 110/35/10кВ «Тауке» с выполнением врезки в существующую ВЛ 35кВ Л-91 и реконструкции ПС 110/35/10кВ «Тауке»." | тех.надзор |  |  |  |  | 16068.2 | 16068.2 | - | - | 16068.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Строительство ВЛ 35кВ от ПС 110/35/10кВ «Тауке» с выполнением врезки в существующую ВЛ 35кВ Л-91 и реконструкции ПС 110/35/10кВ «Тауке»" | авто.надзор |  |  |  |  | 4506.8 | 4506.8 | - | - | 4506.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 |  | Модернизацию и реконструкцию ВЛ-6/10 кВ | км | 46.3636 | 46.3636 |  |  | 620211.35 | 620211.35 |  |  | 620211.35
2.2.1 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС - БЕСҚАРАҒАЙ | СМР км | 2.512 | 2.512 |  |  | 16865.499 | 16865.499 | - | - | 16865.499 |  | - | - | 52.9 | 0 | 77.4 | 68.1 | 6.5 | 6 | 1 | 1
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС - БЕСҚАРАҒАЙ" | тех.надзор |  |  |  |  | 509 | 509 | - | - | 509 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 кВ № 4 ПС - БЕСҚАРАҒАЙ" | авто.надзор |  |  |  |  | 72 | 72 | - | - | 72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ ФИДЕР №18 ОТ ПС АЯГУЗ | СМР км | 1.8144 | 1.8144 |  |  | 40800 | 40800 | - | - | 40800 |  | - | - | 232 | 0 | 84.64 | 66.47 | 5.5 | 4.9 | 1 | 4
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ ФИДЕР №18 ОТ ПС АЯГУЗ" | тех.надзор |  |  |  |  | 898 | 898 | - | - | 898 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ ФИДЕР №18 ОТ ПС АЯГУЗ" | авто.надзор |  |  |  |  | 161.5 | 161.5 | - | - | 161.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ 10кВ №1 Ф1 ПС-ЧАГАН-с.БОДЕНЕ | СМР км | 10.03 | 10.03 |  |  | 100238.628 | 100238.628 | - | - | 100238.628 |  | - | - | 2274 | 0 | 100 | 71.05 | 6.5 | 6.27 | 2 | 3
2.2.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10 N6 ПС-НИКИТИНКА | СМР км | 3.778 | 3.778 |  |  | 36200 | 36200 | - | - | 36200 |  | - | - | 304 | 0 | 96.6 | 85.75 | 6 | 5.7 | 0 | 2
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 N6 ПС-НИКИТИНКА" | тех.надзор |  |  |  |  | 1089 | 1089 | - | - | 1089 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 N6 ПС-НИКИТИНКА" | авто.надзор |  |  |  |  | 376 | 376 | - | - | 376 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ №4 от ПС Никольск» | СМР км | 9.1282 | 9.1282 |  |  | 69707.423 | 69707.423 | - | - | 69707.423 |  | - | - | 133 | 0 | 48.3 | 16.6 | 5 | 4.7 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ №4 от ПС Никольск" | тех.надзор |  |  |  |  | 1766 | 1766 | - | - | 1766 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-10кВ №4 от ПС Никольск" | авто.надзор |  |  |  |  | 297 | 297 | - | - | 297 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 |  | Модернизация и реконструкция "ВЛ-6 кВ Л-204 ПС-22" | СМР км | 2.748 | 2.748 |  |  | 44100 | 44100 | - | - | 44100 |  | - | - | 23 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.1 | 0 | 2
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-204 ПС-22" | тех.надзор |  |  |  |  | 1027 | 1027 | - | - | 1027 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 кВ Л-204 ПС-22" | авто.надзор |  |  |  |  | 180 | 180 | - | - | 180 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 |  | Модернизация и реконструкция "ВЛ-10 N2 ПС- АЮДА-1" | СМР км | 3.57 | 3.57 |  |  | 122600 | 122600 | - | - | 122600 |  | - | - | 50 | 0 | 100 | 81.25 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 N2 ПС- АЮДА-1" | тех.надзор |  |  |  |  | 1876 | 1876 | - | - | 1876 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция ВЛ-10 N2 ПС- АЮДА-1" | авто.надзор |  |  |  |  | 523.3 | 523.3 | - | - | 523.3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 |  | Модернизация и реконструкция "ВЛ-6 КВ № 12 ОТ ПС БЕЛКИНО" | СМР км | 12.783 | 12.783 |  |  | 174670 | 174670 | - | - | 174670 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 54.4 | 6.4 | 6.1 | 0 | 8
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 КВ № 12 ОТ ПС БЕЛКИНО" | тех.надзор |  |  |  |  | 5399 | 5399 | - | - | 5399 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция ВЛ-6 КВ № 12 ОТ ПС БЕЛКИНО" | авто.надзор |  |  |  |  | 856 | 856 | - | - | 856 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 |  | Модернизацию и реконструкцию КЛ-6/10-0,4 кВ | км | 21.6387 | 21.6387 |  |  | 458118.971 | 458118.971 |  |  | 5150 | 452968.971
2.3.1 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10кв от ТП-13 до опоры №80 ВЛ-10кв Л-18 | СМР, км | 0.2228 | 0.2228 |  |  | 4230 | 4230 | - | - | 4230 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кв от ТП-13 до опоры №80 ВЛ-10кв Л-18" | тех.надзор |  |  |  |  | 96 | 96 | - | - | 96 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10кв от ТП-13 до опоры №80 ВЛ-10кв Л-18" | авто.надзор |  |  |  |  | 18 | 18 | - | - | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-10 кВ ОТ ТП-37 до ТП-110 (Л-17) | СМР, км | 0.2561 | 0.2561 |  |  | 5570 | 5570 | - | - | 806 | 4764 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10 кВ ОТ ТП-37 до ТП-110 (Л-17)" | тех.надзор |  |  |  |  | 127 | 127 | - | - |  | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-10 кВ ОТ ТП-37 до ТП-110 (Л-17)" | авто.надзор |  |  |  |  | 23 | 23 | - | - |  | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.3 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-305 (от ТП-159 до ТП-188) | СМР, км | 0.731 | 0.731 |  |  | 18320 | 18320 | - | - |  | 18320 | - | - | 464 | 0 | 100 | 46.06 | 5.5 | 4.7 | 1 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-305 (от ТП-159 до ТП-188)" | тех.надзор |  |  |  |  | 346 | 346 | - | - |  | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-305 (от ТП-159 до ТП-188)" | авто.надзор |  |  |  |  | 78 | 78 | - | - |  | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.4 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-306 (от ТП-4 до ТП-17) | СМР, км | 0.47 | 0.47 |  |  | 11930 | 11930 | - | - |  | 11930 | - | - | 728 | 0 | 66.1 | 50.9 | 5.6 | 5.1 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-306 (от ТП-4 до ТП-17)" | тех.надзор |  |  |  |  | 225 | 225 | - | - |  | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-306 (от ТП-4 до ТП-17)" | авто.надзор |  |  |  |  | 50 | 50 | - | - |  | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.5 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-323 (от ТП-221 до ТП-278) | СМР, км | 0.27 | 0.27 |  |  | 7110 | 7110 | - | - |  | 7110 | - | - | 326 | 0 | 91.26 | 75.24 | 6 | 5.5 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-323 (от ТП-221 до ТП-278)" | тех.надзор |  |  |  |  | 134 | 134 | - | - |  | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-323 (от ТП-221 до ТП-278)" | авто.надзор |  |  |  |  | 30 | 30 | - | - |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП221 (г.Семей) | СМР, км | 0.4718 | 0.4718 |  |  | 8120 | 8120 | - | - |  | 8120 | - | - | 6 | 0 | 100 | 57,61 | 6 | 5.5 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП221 (г.Семей)" | тех.надзор |  |  |  |  | 195 | 195 | - | - |  | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП221 (г.Семей)" | авто.надзор |  |  |  |  | 34 | 34 | - | - |  | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП214 ( г. Семей) | СМР, км | 0.245 | 0.245 |  |  | 6000 | 6000 | - | - |  | 6000 | - | - | 6 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП214 (г. Семей)" | тех.надзор |  |  |  |  | 151 | 151 | - | - |  | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП214 (г. Семей)" | авто.надзор |  |  |  |  | 25 | 25 | - | - |  | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.8 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП240 (до жилого дома №20 г. Семей) | СМР, км | 0.29 | 0.29 |  |  | 4960 | 4960 | - | - |  | 4960 | - | - | 8 | 0 | 100 | 65.26 | 7 | 6.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП240 (до жилого дома №20 г. Семей)" | тех.надзор |  |  |  |  | 46 | 46 | - | - |  | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП240 (до жилого дома №20 г. Семей) " | авто.надзор |  |  |  |  | 21 | 21 | - | - |  | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.9 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП404 (г.Семей) | СМР, км | 0.108 | 0.108 |  |  | 2390 | 2390 | - | - |  | 2390 | - | - | 5 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП404 (г.Семей)" | тех.надзор |  |  |  |  | 24 | 24 | - | - |  | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП404 (г.Семей)" | авто.надзор |  |  |  |  | 10 | 10 | - | - |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.10 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП396 (г. Семей) | СМР, км | 0.36 | 0.36 |  |  | 8490 | 8490 | - | - |  | 8490 | - | - | 6 | 0 | 93.33 | 48.57 | 6 | 5.2 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП396 (г. Семей)" | тех.надзор |  |  |  |  | 160 | 160 | - | - |  | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП396 (г. Семей)" | авто.надзор |  |  |  |  | 36 | 36 | - | - |  | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.11 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП353 (г. Семей) | СМР, км | 0.265 | 0.265 |  |  | 7470 | 7470 | - | - |  | 7470 | - | - | 8 | 0 | 100 | 67.28 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП353 (г. Семей)" | тех.надзор |  |  |  |  | 78 | 78 | - | - |  | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП353 (г. Семей)" | авто.надзор |  |  |  |  | 31 | 31 | - | - |  | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.12 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-58 Л-1 | СМР, км | 2.264 | 2.264 |  |  | 34852.871 | 34852.871 | - | - |  | 34852.871 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.5 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-58 Л-1" | тех.надзор |  |  |  |  | 867 | 867 | - | - |  | 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-58 Л-1" | авто.надзор |  |  |  |  | 148 | 148 | - | - |  | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.13 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-317 (от ТП-350 до ТП-233) | СМР, км | 0.2822 | 0.2822 |  |  | 7840 | 7840 | - | - |  | 7840 | - | - | 8 | 0 | 63.58 | 58 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-317 (от ТП-350 до ТП-233)" | тех.надзор |  |  |  |  | 182 | 182 | - | - |  | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-317 (от ТП-350 до ТП-233)" | авто.надзор |  |  |  |  | 33 | 33 | - | - |  | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.14 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 ф-9 (от РП-8 до ТП-100) | СМР, км | 0.942 | 0.942 |  |  | 17450 | 17450 | - | - |  | 17450 | - | - | 1048 | 0 | 100 | 83.33 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 ф-9 (от РП-8 до ТП-100)" | тех.надзор |  |  |  |  | 445 | 445 | - | - |  | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 ф-9 (от РП-8 до ТП-100) | авто.надзор |  |  |  |  | 74 | 74 | - | - |  | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.15 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-419 (от ТП-411 до ТП-111) | СМР, км | 0.802 | 0.802 |  |  | 18340 | 18340 | - | - |  | 18340 | - | - | 181 | 0 | 92.36 | 86.13 | 6 | 5.5 | 1 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-419 (от ТП-411 до ТП-111)" | тех.надзор |  |  |  |  | 449 | 449 | - | - |  | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-419 (от ТП-411 до ТП-111)" | авто.надзор |  |  |  |  | 78 | 78 | - | - |  | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.16 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-22 от ТП-465 до ТП-34, расположенной в г. Семей ВКО | СМР, км | 0.6379 | 0.6379 |  |  | 14660 | 14660 | - | - |  | 14660 | - | - | 1016 | 0 | 73.22 | 44.67 | 5.1 | 4.8 | 1 | 0
|  | Технический надзор "КЛ-6кВ ПС-10 Л-22 от ТП-465 до ТП-34, расположенной в г. Семей ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 424 | 424 | - | - |  | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "КЛ-6кВ ПС-10 Л-22 от ТП-465 до ТП-34, расположенной в г. Семей ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 67.3 | 67.3 | - | - |  | 67.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.17 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 от ТП-305 до ТП68) прокладка кабеля " | СМР, км | 1.48 | 1.48 |  |  | 33040 | 33040 | - | - |  | 33040 | - | - | 217 | 0 | 100 | 50.86 | 5.5 | 4.9 | 0 | 1
|  | Технический надзор Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 от ТП-305 до ТП68) прокладка кабеля | тех.надзор |  |  |  |  | 957 | 957 | - | - |  | 957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 от ТП-305 до ТП68) прокладка кабеля " | авто.надзор |  |  |  |  | 151.9 | 151.9 | - | - |  | 151.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.18 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-323 (ТП227- ТП315) | СМР, км | 0.3709 | 0.3709 |  |  | 7100 | 7100 | - | - |  | 7100 | - | - | 0 | 0 | 91.26 | 75.24 | 5.8 | 5.4 | 0 | 0
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-323 (ТП227- ТП315)" | тех.надзор |  |  |  |  | 205 | 205 | - | - |  | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф-323 (ТП227- ТП315)" | авто.надзор |  |  |  |  | 32.5 | 32.5 | - | - |  | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.19 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-20 от ТП193 до ТП428, расположенной в г. Семей ВКО | СМР, км | 0.471 | 0.471 |  |  | 7410 | 7410 | - | - |  | 7410 | - | - | 709 | 0 | 77.68 | 55.87 | 8 | 7.5 | 1 | 0
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-20 от ТП193 до ТП428, расположенной в г. Семей ВКО | тех.надзор |  |  |  |  | 215 | 215 | - | - |  | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-20 от ТП193 до ТП428, расположенной в г. Семей ВКО | авто.надзор |  |  |  |  | 34 | 34 | - | - |  | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.20 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 Л-434 ТП387- ТП226, расположенной в г. Семей ВКО | СМР, км | 1.1582 | 1.1582 |  |  | 26430 | 26430 | - | - |  | 26430 | - | - | 953 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.7 | 1 | 1
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 Л-434 ТП387- ТП226, расположенной в г. Семей ВКО | тех.надзор |  |  |  |  | 766 | 766 | - | - |  | 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 Л-434 ТП387- ТП226, расположенной в г. Семей ВКО " | авто.надзор |  |  |  |  | 121.5 | 121.5 | - | - |  | 121.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.21 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 КВ ОТ ТП-40 | СМР, км | 0.212 | 0.212 |  |  | 4678 | 4678 | - | - |  | 4678 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 КВ ОТ ТП-40" | тех.надзор |  |  |  |  | 115 | 115 | - | - |  | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4 КВ ОТ ТП-40" | авто.надзор |  |  |  |  | 19 | 19 | - | - |  | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.22 |  | Модернизация и реконструкция "КЛ-6 КВ Л-517 от ПС-35/6кВ №45 расположенной в г. Риддер ВКО" | СМР, км | 2.9287 | 2.9287 |  |  | 54787 | 54787 | - | - |  | 54787 | - | - | 0 | 0 | 100 | 47.1 | 6.2 | 5.9 | 0 | 2
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция "КЛ-6 КВ Л-517 от ПС-35/6кВ №45 расположенной в г. Риддер ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 1555 | 1555 | - | - |  | 1555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция "КЛ-6 КВ Л-517 от ПС-35/6кВ №45 расположенной в г. Риддер ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 251.9 | 251.9 | - | - |  | 251.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.23 |  | «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-22 Л-221 от опоры №2 до ЦРП-2, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР, км | 2.4301 | 2.4301 |  |  | 55900 | 55900 | - | - |  | 55900 | - | - | 55 | 0 | 100 | 0 | 6.2 | 5.5 | 1 | 0
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-22 Л-221 от опоры №2 до ЦРП-2, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | тех.надзор |  |  |  |  | 1622 | 1622 | - | - |  | 1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-22 Л-221 от опоры №2 до ЦРП-2, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | авто.надзор |  |  |  |  | 257.3 | 257.3 | - | - |  | 257.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.24 |  | «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС КШТ до РП-300, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР, км | 1.785 | 1.785 |  |  | 35000 | 35000 | - | - |  | 35000 | - | - | 112 | 0 | 90 | 62.4 | 6.2 | 5.9 | 0 | 3
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС КШТ до РП-300, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | тех.надзор |  |  |  |  | 995 | 995 | - | - |  | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС КШТ до РП-300, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | авто.надзор |  |  |  |  | 163.4 | 163.4 | - | - |  | 163.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.25 |  | «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС КШТ до РП-300, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | СМР, км | 1.785 | 1.785 |  |  | 35700 | 35700 | - | - |  | 35700 | - | - | 906 | 0 | 73.8 | 50.4 | 5 | 4.9 | 4 | 1
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС КШТ до РП-300, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | тех.надзор |  |  |  |  | 1000 | 1000 | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС КШТ до РП-300, расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО» | авто.надзор |  |  |  |  | 164.3 | 164.3 | - | - |  | 164.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.26 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-223 от ПС 22 (от КТП-17 до КТПБ-17-8) | СМР, км | 0.035 | 0.035 |  |  | 950 | 950 | - | - |  | 950 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 5.5 | 0 | 0
2.3.27 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-222 от ПС 22 (от оп.№1 до КТПБ-17-8) | СМР, км | 0.125 | 0.125 |  |  | 3020 | 3020 | - | - |  | 3020 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 6.5 | 4.8 | 0 | 0
2.3.28 |  | Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от КТПБ-17-8 (до ЦУС) | СМР, км | 0.24 | 0.24 |  |  | 3040 | 3040 | - | - |  | 3040 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
2.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 52.0167 | 52.0167 |  |  | 844747.543 | 844747.543 |  |  |  | 844747.543
2.4.1 |  | Модернизация и реконструкция "ВЛ-0,4кВ КТП-113-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | СМР км | 1.92 | 1.92 |  |  | 27500 | 27500 | - | - |  | 27500 | - | - | 17 | 0 | 96.5 | 0 | 6 | 5.2 | 0 | 0
|  | Технический надзор "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-113-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | тех.надзор |  |  |  |  | 799.9 | 799.9 | - | - |  | 799.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-113-1 расположенных в г. Усть-Каменогорск ВКО" | авто.надзор |  |  |  |  | 126.8 | 126.8 | - | - |  | 126.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.2 |  | "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-148 с.МАМЫРСУ" | СМР км | 2.57 | 2.57 |  |  | 26000 | 26000 | - | - |  | 26000 | - | - | 194.84 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-148 с.МАМЫРСУ" | тех.надзор |  |  |  |  | 842 | 842 | - | - |  | 842 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПН-148 с.МАМЫРСУ" | авто.надзор |  |  |  |  | 291 | 291 | - | - |  | 291 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | -
2.4.3 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1 Г.АЯГУЗ | СМР км | 3.118 | 3.118 |  |  | 46450 | 46450 | - | - |  | 46450 | - | - | 206 | 0 | 90 | 0 | 5.8 | 5.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1 Г.АЯГУЗ" | тех.надзор |  |  |  |  | 1505 | 1505 | - | - |  | 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1 Г.АЯГУЗ" | авто.надзор |  |  |  |  | 520 | 520 | - | - |  | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.4 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-12 г.Шар (Л-1, Л-2) | СМР км | 3.436 | 3.436 |  |  | 34900 | 34900 | - | - |  | 34900 | - | - | 39 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.5 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-12 г.Шар (Л-1, Л-2)" | тех.надзор |  |  |  |  | 1131 | 1131 | - | - |  | 1131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТП-12 г.Шар (Л-1, Л-2)" | авто.надзор |  |  |  |  | 391 | 391 | - | - |  | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.5 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТПН 160 (г. Семей) | СМР км | 4.115 | 4.115 |  |  | 83590 | 83590 | - | - |  | 83590 | - | - | 266 | 0 | 100 | 0 | 5.8 | 5.1 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТПН 160 (г. Семей)" | тех.надзор |  |  |  |  | 2117 | 2117 | - | - |  | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ КТПН 160 (г. Семей)" | авто.надзор |  |  |  |  | 356 | 356 | - | - |  | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.6 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-138 (г. Семей) | СМР км | 3.868 | 3.868 |  |  | 110470 | 110470 | - | - |  | 110470 | - | - | 536 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.2 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-138 (г. Семей)" | тех.надзор |  |  |  |  | 2777 | 2777 | - | - |  | 2777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-138 (г. Семей)" | авто.надзор |  |  |  |  | 471 | 471 | - | - |  | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.7 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ КТП - 381 (г. Семей) | СМР км | 1.985 | 1.985 |  |  | 44620 | 44620 | - | - |  | 44620 | - | - | 99 | 0 | 80 | 0 | 6.4 | 5.8 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ КТП - 381 (г. Семей) " | тех.надзор |  |  |  |  | 854 | 854 | - | - |  | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ КТП - 381 (г. Семей) " | авто.надзор |  |  |  |  | 190 | 190 | - | - |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.8 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-42 (г.Семей) | СМР км | 3.23 | 3.23 |  |  | 72050 | 72050 | - | - |  | 72050 | - | - | 103 | 0 | 100 | 0 | 5.8 | 5.1 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-42 (г.Семей) " | тех.надзор |  |  |  |  | 2334 | 2334 | - | - |  | 2334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ТП-42 (г.Семей)" | авто.надзор |  |  |  |  | 807 | 807 | - | - |  | 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.9 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ КТПН-56-2 | СМР км | 1.3712 | 1.3712 |  |  | 22322.789 | 22322.789 | - | - |  | 22322.789 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ КТПН-56-2" | тех.надзор |  |  |  |  | 961 | 961 | - | - |  | 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ КТПН-56-2" | авто.надзор |  |  |  |  | 332 | 332 | - | - |  | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.10 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ КТПН-194 Г.ШЕМОНАИХА | СМР км | 3.0115 | 3.0115 |  |  | 50399.054 | 50399.054 | - | - |  | 50399.054 | - | - | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ КТПН-194 Г.ШЕМОНАИХА" | тех.надзор |  |  |  |  | 1634 | 1634 | - | - |  | 1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ КТПН-194 Г.ШЕМОНАИХА" | авто.надзор |  |  |  |  | 565 | 565 | - | - |  | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.11 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ ТП-129 Г.ШЕМОНАИХА | СМР км | 2.241 | 2.241 |  |  | 51500 | 51500 | - | - |  | 51500 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 5.9 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ ТП-129 Г.ШЕМОНАИХА" | тех.надзор |  |  |  |  | 1671 | 1671 | - | - |  | 1671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ ТП-129 Г.ШЕМОНАИХА" | авто.надзор |  |  |  |  | 577 | 577 | - | - |  | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.12 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ ТП-453 Г.ШЕМОНАИХА | СМР км | 5.041 | 5.041 |  |  | 66700 | 66700 | - | - |  | 66700 | - | - | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 6 | 5.3 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ ТП-453 Г.ШЕМОНАИХА" | тех.надзор |  |  |  |  | 2162 | 2162 | - | - |  | 2162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4КВ ОТ ТП-453 Г.ШЕМОНАИХА" | авто.надзор |  |  |  |  | 747 | 747 | - | - |  | 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.13 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ КТПН-28 | СМР км | 2.9 | 2.9 |  |  | 33668 | 33668 | - | - |  | 33668 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ КТПН-28" | тех.надзор |  |  |  |  | 1090 | 1090 | - | - |  | 1090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ КТПН-28" | авто.надзор |  |  |  |  | 377 | 377 | - | - |  | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.14 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ КТП-16 | СМР км | 9 | 9 |  |  | 85826 | 85826 | - | - |  | 85826 | - | - | 50.52 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ КТП-16" | тех.надзор |  |  |  |  | 2780 | 2780 | - | - |  | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ КТП-16" | авто.надзор |  |  |  |  | 961 | 961 | - | - |  | 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.15 |  | Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП-2 | СМР км | 4.21 | 4.21 |  |  | 56902 | 56902 | - | - |  | 56902 | - | - | 23.68 | 0 | 99.5 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Услуги по техническому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП-2" | тех.надзор |  |  |  |  | 1843 | 1843 | - | - |  | 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Услуги по авторскому надзору "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ОТ ТП-2" | авто.надзор |  |  |  |  | 637 | 637 | - | - |  | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | Замена АСКУЭ |  | 167 | 167 |  |  | 297191.956 | 297191.956 |  |  |  | 297191.956
3.1 |  | Модернизация АСКУЭ оптового рынка. Замена УСПД и приборов учёта | СМР шт | 167 | 167 |  |  | 238076.02 | 238076.02 | - | - |  | 238076.02 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5.2 | - | -
3.2 |  | Сервер АСКУЭ. ПНР | СМР шт |  |  |  |  | 59115.936 | 59115.936 | - | - |  | 59115.936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | Модернизация и реконструкция ПС | шт | 91 | 91 |  |  | 7212214.6834 | 7212214.6834 |  |  |  | 7212214.6834
4.1 |  | Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 113813.6665 | 113813.6665 | - | - |  | 113813.6665 | - | - | 2373 | 0 | 68 | 63 | 5 | 4.8 | 5 | 4
|  | Технический надзор "Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ" | тех.надзор |  |  |  |  | 3606 | 3606 | - | - |  | 3606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 |  | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель | шт | 10 | 10 |  |  | 928350 | 928350 |  |  |  | 928350
4.2.1 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС 110/35/10кВ "Бестамак" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 48430 | 48430 | - | - |  | 48430 | - | - | 192 | 0 | 82 | 79 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.2.2 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 Бесқарағай | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 122170 | 122170 | - | - |  | 122170 | - | - | 732 | 0 | 81 | 76 | 5.5 | 5 | 1 | 0
4.2.3 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС - 110/10 Жарық | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 76180 | 76180 | - | - |  | 76180 | - | - | 507 | 0 | 93 | 88 | 5 | 4.8 | 0 | 0
4.2.4 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС с.Лесная | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 56800 | 56800 | - | - |  | 56800 | - | - | 843 | 0 | 100 | 94 | 5.5 | 4.7 | 0 | 0
4.2.5 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС-110/35/10 Чарская | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 111600 | 111600 | - | - |  | 111600 | - | - | 628 | 0 | 84 | 81 | 5 | 4.7 | 0 | 0
4.2.6 |  | Замена ОД-КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/10 БОЗАЙ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 52090 | 52090 | - | - |  | 52090 | - | - | 88 | 0 | 87 | 81 | 6 | 5 | 0 | 0
4.2.7 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 ЗЕВАКИНО | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 90550 | 90550 | - | - |  | 90550 | - | - | 549 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.2.8 |  | Замена ОД/КЗ-110 на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 САРАТОВКА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 166830 | 166830 | - | - |  | 166830 | - | - | 220 | 0 | 95 | 90 | 5.8 | 5.1 | 0 | 0
4.2.9 |  | Замена ОД-КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель ПС-46 с.Пригородное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 110300 | 110300 | - | - |  | 110300 | - | - | 0 | 0 | 72 | 67 | 5.8 | 5 | 0 | 0
4.2.10 |  | Замена ОД-КЗ-110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/10 Даирова | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 93400 | 93400 | - | - |  | 93400 | - | - | 862.75 | 0 | 100 | 96 | 5 | 4.7 | 0 | 0
4.3 |  | Замена/установка МВ-110 кВ на элегазовый выключатель | шт | 3 | 3 |  |  | 404770 | 404770 |  |  |  | 404770
4.3.1 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/10 кВ №54 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 163600 | 163600 | - | - |  | 163600 | - | - | 3793 | 0 | 93 | 89 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0
4.3.2 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС 110/10 кВ КШТ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 130170 | 130170 | - | - |  | 130170 | - | - | 1644 | 0 | 92 | 87 | 5 | 4.6 | 2 | 2
4.3.3 |  | Замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовый выключатель ПС-110/35/10 с.Новая Шульба | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 111000 | 111000 | - | - |  | 111000 | - | - | 203 | 0 | 100 | 91 | 5 | 4.6 | 1 | 2
4.4 |  | Замена ОД/КЗ-35 кВ на элегазовый выключатель | шт | 2 | 2 |  |  | 127648 | 127648 |  |  |  | 127648
4.4.1 |  | Замена ОД/КЗ-35 на элегазовый выключатель ПС 35/10 ЮЖНАЯ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 75026.2 | 75026.2 | - | - |  | 75026.2 | - | - | 712 | 0 | 99 | 94 | 6 | 5.5 | 1 | 0
4.4.2 |  | Замена ОД/КЗ-35 на элегазовый выключатель ПС 35/10 НОВО-АЗОВО | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 52621.8 | 52621.8 | - | - |  | 52621.8 | - | - | 122.8 | 0 | 83 | 78 | 5 | 4.3 | 0 | 0
4.5 |  | Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель | шт | 5 | 5 |  |  | 630702.211 | 630702.211 |  |  |  | 630702.211
4.5.1 |  | Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС с.Башкуль | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 104230.111 | 104230.111 | - | - |  | 104230.111 | - | - | 868.5 | 0 | 92 | 88 | 5 | 4.5 | 1 | 1
4.5.2 |  | Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС-45 г. Риддер | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 84959 | 84959 | - | - |  | 84959 | - | - | 38 | 0 | 87 | 83 | 6 | 5.5 | 4 | 1
4.5.3 |  | Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС 110/35/6 кВ №41 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 88238.4 | 88238.4 | - | - |  | 88238.4 | - | - | 1729 | 0 | 71 | 68 | 6 | 5.5 | 2 | 1
4.5.4 |  | Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС-110/35/10 ПТФ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 175674.8 | 175674.8 | - | - |  | 175674.8 | - | - | 1404 | 0 | 82 | 78 | 5.5 | 5.2 | 2 | 1
4.5.5 |  | Замена масляного выключателя В-35кВ на элегазовый выключатель ПС-46 с.Пригородное | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 177599.9 | 177599.9 | - | - |  | 177599.9 | - | - | 0 | 0 | 72 | 69 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.6 |  | Замена АКБ | шт | 4 | 4 |  |  | 176325 | 176325 |  |  |  | 176325
4.6.1 |  | Замена аккумуляторной батареи ПС №2 110/35/6 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 39765 | 39765 | - | - |  | 39765 | - | - | 609 | 0 | 26 | 24 | 5 | 4.5 | 0 | 0
4.6.2 |  | Установка аккумуляторных батарей ПС-110/ 35/10 Саржал | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 38555 | 38555 | - | - |  | 38555 | - | - | 0 | 0 | 92 | 88 | 5 | 4.8 | 1 | 1
4.6.3 |  | Установка аккумуляторных батарей ПС 110/35/10 Бесқарағай | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 38415 | 38415 | - | - |  | 38415 | - | - | 0 | 0 | 81 | 77 | 4 | 3.8 | 1 | 0
4.6.4 |  | Замена аккумуляторных батарей ПС 110/6 № 13 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 59590 | 59590 | - | - |  | 59590 | - | - | 246.2 | 0 | 100 | 95 | 5 | 4.7 | 0 | 0
4.7 |  | Замена силового трансформатора | шт | 1 | 1 |  |  | 963700 | 963700 |  |  |  | 963700
4.7.1 |  | Замена трансформаторов Т1, Т2 ПС 110/35/10 кВ Левобережная (дистранс) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 963700 | 963700 | - | - |  | 963700 | - | - | 0 | 0 | 71 | 67 | 6 | 5 | 0 | 0
4.8 |  | Замена шкафов защит | шт | 1 | 1 |  |  | 507553.841 | 507553.841 |  |  |  | 507553.841
4.8.1 |  | Замена шкафов защит АТ, ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ ПС 220/110/35/6 № 11 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 507553.841 | 507553.841 | - | - |  | 507553.841 | - | - | 619.8 | 0 | 71 | 68 | 5.5 | 5 | 0 | 1
4.9 |  | Замена МВ-6/10 кВ на вакуумный выключатель (ретрофиты) | шт | 25 | 25 |  |  | 1384056.7 | 1384056.7 |  |  |  | 1384056.7
4.9.1 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10/6 РЕМЗАВОД | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 54832.3 | 54832.3 | - | - |  | 54832.3 | - | - | 795.3 | 0 | 100 | 94 | 5.5 | 5 | 0 | 0
4.9.2 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС - 35/10 Қоңырбиік | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 33977 | 33977 | - | - |  | 33977 | - | - | 960.7 | 0 | 100 | 95 | 5 | 4.5 | 0 | 0
4.9.3 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10 с.Дмитриевка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 43863 | 43863 | - | - |  | 43863 | - | - | 1655 | 0 | 100 | 95 | 7 | 6 | 0 | 0
4.9.4 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС - 110/10 Жарық | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 43808.2 | 43808.2 | - | - |  | 43808.2 | - | - | 0 | 0 | 93 | 88 | 7 | 5.6 | 0 | 0
4.9.5 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/10кВ "Березовка" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 65646.3 | 65646.3 | - | - |  | 65646.3 | - | - | 393.8 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5 | 0 | 0
4.9.6 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 МАЛО-УБИHКА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 55056.2 | 55056.2 | - | - |  | 55056.2 | - | - | 120 | 0 | 93 | 88 | 6 | 5 | 2 | 0
4.9.7 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 МАРИНОГОРКА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 67045.2 | 67045.2 | - | - |  | 67045.2 | - | - | 285.55 | 0 | 100 | 94 | 7 | 6.5 | 0 | 1
4.9.8 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 Кульбабас | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 44195 | 44195 | - | - |  | 44195 | - | - | 381 | 0 | 98 | 92 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.9.9 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10 кВ ТАССАЙ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 52591.5 | 52591.5 | - | - |  | 52591.5 | - | - | 282 | 0 | 100 | 94 | 5 | 4.5 | 0 | 2
4.9.10 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 УРЫЛЬ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 87679.1 | 87679.1 | - | - |  | 87679.1 | - | - | 215 | 0 | 100 | 95 | 8 | 7 | 0 | 0
4.9.11 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/35/10 Аксуат | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 64867 | 64867 | - | - |  | 64867 | - | - | 373 | 0 | 98 | 93 | 7 | 5.6 | 1 | 1
4.9.12 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10 БИГАЧ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 74061.5 | 74061.5 | - | - |  | 74061.5 | - | - | 5.5 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5 | 0 | 0
4.9.13 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-110/35/10 КОКПЕКТЫ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 140714.4 | 140714.4 | - | - |  | 140714.4 | - | - | 0 | 0 | 95 | 91 | 6 | 6 | 2 | 1
4.9.14 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 БАРЛЫК | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 65002.5 | 65002.5 | - | - |  | 65002.5 | - | - | 139.8 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5 | 1 | 0
4.9.15 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 АКСУ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 66960.3 | 66960.3 | - | - |  | 66960.3 | - | - | 102.9 | 0 | 100 | 94 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.9.16 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10кВ "Журекадыр" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 28237 | 28237 | - | - |  | 28237 | - | - | 227 | 0 | 94 | 90 | 6 | 5 | 1 | 0
4.9.17 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10кВ "Жананур" | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 33852.5 | 33852.5 | - | - |  | 33852.5 | - | - | 673.19 | 0 | 94 | 91 | 7 | 6 | 0 | 0
4.9.18 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 Жетіжар | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 45017.3 | 45017.3 | - | - |  | 45017.3 | - | - | 938.25 | 0 | 100 | 95 | 7 | 6 | 0 | 0
4.9.19 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-110/35/10 c.Ново-Покровка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 44300.1 | 44300.1 | - | - |  | 44300.1 | - | - | 592 | 0 | 88 | 84 | 6 | 5.5 | 0 | 2
4.9.20 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-35/10 c.Переменовка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 55286.3 | 55286.3 | - | - |  | 55286.3 | - | - | 848.7 | 0 | 100 | 94 | 6 | 5.5 | 1 | 0
4.9.21 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС-110/35/10 с.Чекоман | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 65995 | 65995 | - | - |  | 65995 | - | - | 67.5 | 0 | 91 | 87 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.9.22 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/10 кВ с.ЧАГАН | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 33849.7 | 33849.7 | - | - |  | 33849.7 | - | - | 2942 | 0 | 82 | 79 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.9.23 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 110/35/10 с.АЙГЫЗ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 42531 | 42531 | - | - |  | 42531 | - | - | 1123 | 0 | 100 | 94 | 6 | 5.5 | 0 | 3
4.9.24 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 с.МАЙЛИН | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 42412.5 | 42412.5 | - | - |  | 42412.5 | - | - | 739 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5.1 | 0 | 0
4.9.25 |  | Замена МВ-6/10кВ на вакуумные выключатели ПС 35/10 с.КАРАБУЛАК | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 32275.8 | 32275.8 | - | - |  | 32275.8 | - | - | 968 | 0 | 100 | 95 | 5 | 4.3 | 0 | 0
4.10 |  | Замена КРУН/КРН | шт | 7 | 7 |  |  | 1136132.6 | 1136132.6 |  |  |  | 1136132.6
4.10.1 |  | Замена КРУН-10 кВ РП-10 кВ МАМЫРСУ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 85260 | 85260 | - | - |  | 85260 | - | - | 186 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5.5 | 0 | 1
4.10.2 |  | Замена КРН-10 кВ ПС 35/10 Канонерка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 75848.8 | 75848.8 | - | - |  | 75848.8 | - | - | 484.5 | 0 | 100 | 94 | 6 | 4.9 | 1 | 0
4.10.3 |  | Замена КРН-10 кВ ПС-35/10 с.Песчанка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 132588.7 | 132588.7 | - | - |  | 132588.7 | - | - | 449 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.10.4 |  | Замена КРУН-10 кВ ПС-35/10 с.БАХТЫ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 87155.4 | 87155.4 | - | - |  | 87155.4 | - | - | 287 | 0 | 100 | 94 | 7 | 6 | 0 | 0
4.10.5 |  | Замена КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 САМАРКА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 291868.8 | 291868.8 | - | - |  | 291868.8 | - | - | 535 | 0 | 90 | 86 | 7 | 6.5 | 0 | 0
4.10.6 |  | Замена КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 Б-КАМЕНЬ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 136102.9 | 136102.9 | - | - |  | 136102.9 | - | - | 230 | 0 | 100 | 94 | 6 | 5.5 | 0 | 1
4.10.7 |  | Замена КРУН-10 кВ ПС 220/110 г.АЯГОЗ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 327308 | 327308 | - | - |  | 327308 | - | - | 0 | 0 | 68 | 64 | 6 | 5.5 | 5 | 4
4.11 |  | Замена ВЧ связи | шт | 7 | 7 |  |  | 156674 | 156674 |  |  |  | 156674
4.11.1 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП ПС 110/35/10 КУРЧУМ (Б-425, Б-52) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 40370 | 40370 | - | - |  | 40370 | - | - | 10 | 0 | - | - | 6 | 5.1 | - | -
4.11.2 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП ПС 110/35/10 ТЕРЕКТЫ-БУЛАК (Б-425, Б-52) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 25430 | 25430 | - | - |  | 25430 | - | - | 1243 | 0 | - | - | 6 | 4.3 | - | -
4.11.3 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП ПС 35/10 Сарыолен | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 21194 | 21194 | - | - |  | 21194 | - | - | 403 | 0 | - | - | 6 | 4.3 | - | -
4.11.4 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП ПС 110/35/10 кВ Левобережная (дистранс) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 23800 | 23800 | - | - |  | 23800 | - | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 5.7 | - | -
4.11.5 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП ПС-110/35/10кВ №42 п.Молодежный | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 7100 | 7100 | - | - |  | 7100 | - | - | 3405.3 | 0 | - | - | 7 | 6 | - | -
4.11.6 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП ПС-35/10кВ Самсоновка | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 6835 | 6835 | - | - |  | 6835 | - | - | 272.5 | 0 | - | - | 6 | 5.2 | - | -
4.11.7 |  | Замена высокочастотного канала связи по ЛЭП ПС 35/10 КВ ЛЕHИHКА(Сагыр Л-330) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 31945 | 31945 | - | - |  | 31945 | - | - | 202 | 0 | - | - | 6 | 4.3 | - | -
4.12 |  | Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ | шт | 17 | 17 |  |  | 654957.782 | 654957.782 |  |  |  | 654957.782
4.12.1 |  | Замена ТП-158 Г. ШЕМОНАИХА на КТПБ-158 Г. ШЕМОНАИХА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 29276 | 29276 | - | - |  | 29276 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
4.12.2 |  | Замена КТП - 8-7-5 С.ОЙШИЛИК на КТПБ-8-7-5 С.ОЙШИЛИК | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 16731.1 | 16731.1 | - | - |  | 16731.1 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 5.8 | 0 | 0
4.12.3 |  | Замена КТПН-329 п.Металлург на КТПБ-329 п.Металлург | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 31528 | 31528 | - | - |  | 31528 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.4 | 1 | 1
4.12.4 |  | Замена ТП-76 Г. У-КА на КТПБ-ТП-76 Г. У-КА | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 32458.7 | 32458.7 | - | - |  | 32458.7 | - | - | 3 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.5 | 0 | 1
4.12.5 |  | Замена ТП-2 на КТПБ-2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 29012 | 29012 | - | - |  | 29012 | - | - | 152 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 0
4.12.6 |  | Замена КТПН-22 на КТПБ-22 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 22656.4 | 22656.4 | - | - |  | 22656.4 | - | - | 165.14 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 0
4.12.7 |  | Замена КТПН-70 на КТПБ-70 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 23428.4 | 23428.4 | - | - |  | 23428.4 | - | - | 391.4 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.2 | 0 | 0
4.12.8 |  | Замена ТП-20 Семей на КТПБ-20 Семей | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 64374.3 | 64374.3 | - | - |  | 64374.3 | - | - | 15 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.4 | 0 | 0
4.12.9 |  | Замена ТП-420 на КТПБ-420 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 34827.8 | 34827.8 | - | - |  | 34827.8 | - | - | 30 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.8 | 0 | 0
4.12.10 |  | Замена ТП-173 на КТПБ-173 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 32270.7 | 32270.7 | - | - |  | 32270.7 | - | - | 48 | 0 | 100 | 0 | 6 | 4.8 | 0 | 0
4.12.11 |  | Замена КТПН №9 с.Калбатау на КТПБ-9 с.Калбатау | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 24925.9 | 24925.9 | - | - |  | 24925.9 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.2 | 0 | 0
4.12.12 |  | Замена ТП-285 на КТПБ-285 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 64990 | 64990 | - | - |  | 64990 | - | - | 378.48 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.1 | 0 | 0
4.12.13 |  | Замена ТП-181 г. Риддер на КТПБ-181 г. Риддер | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 26147.7 | 26147.7 | - | - |  | 26147.7 | - | - | 2 | 0 | 100 | 0 | 6 | 4.8 | 0 | 0
4.12.14 |  | Замена ТП-190-2 на КТПБ-190-2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 54338.7 | 54338.7 | - | - |  | 54338.7 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 4.8 | 0 | 0
4.12.15 |  | Замена ТП-28-1 на КТПБ-28-1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 58061 | 58061 | - | - |  | 58061 | - | - | 0 | 0 | 90 | 0 | 7 | 5.4 | 0 | 0
4.12.16 |  | Замена ТП-57 на КТПБ-57 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 62270 | 62270 | - | - |  | 62270 | - | - | 37 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.2 | 0 | 0
4.12.17 |  | Установка КТПБ-17-8 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 47661.082 | 47661.082 | - | - |  | 47661.082 | - | - | 0 |  | - | - | - | - | - | -
4.13 |  | Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации | шт | 8 | 8 |  |  | 23924.883 | 23924.883 | - | - |  | 23924.883
4.13.1 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в административном здании УМиТ ул. Омская 22 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 5976.076 | 5976.076 | - | - |  | 5976.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.2 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании гаражных боксов | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 8509.131 | 8509.131 | - | - |  | 8509.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.3 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании контейнера хранения ГЖ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2353.393 | 2353.393 | - | - |  | 2353.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.4 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в здании КПП охраны УМиТ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 2493.351 | 2493.351 | - | - |  | 2493.351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.5 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения в здании производственные мастерские помещения | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 997.988 | 997.988 | - | - |  | 997.988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.6 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании производственные помещения РСС |  | 1 | 1 |  |  | 1745.015 | 1745.015 | - | - |  | 1745.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.7 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании склада ТМЦ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1036.524 | 1036.524 | - | - |  | 1036.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.8 |  | Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения в здании столовой | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 813.405 | 813.405 | - | - |  | 813.405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | Реконструкция/Капитальный ремонт зданий | шт | 8 | 8 |  |  | 747821 | 747821 | - | - |  | 747821
5.1 |  | Капитальный ремонт Адм.-Производ.зд. Каржаубайулы243А | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 232000 | 232000 | - | - |  | 232000 | - | - | 2280 | 0 | 34.2 | 29.5 | - | - | - | -
5.2 |  | Капитальный ремонт административного здания Гоголя 16 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 32730 | 32730 | - | - |  | 32730 | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 60.1 | - | - | - | -
5.3 |  | Капитальный ремонт здания ул. Омская,22. Бокс №1 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 15230 | 15230 | - | - |  | 15230 | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 60.1 | - | - | - | -
5.4 |  | Капитальный ремонт здания ул. Омская,22. Бокс №2 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 3770 | 3770 | - | - |  | 3770 | - | - | 0 | 0 | 48.3 | 41.8 | - | - | - | -
5.5 |  | Капитальный ремонт здания ул. Омская,22. Бокс №3 | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 1260 | 1260 | - | - |  | 1260 | - | - | 0 | 0 | 48.3 | 41.8 | - | - | - | -
5.6 |  | Капитальный ремонт здания ул. Омская,22. ЗДАНИЕ ПРОХОДНОЙ СМИТ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 3070 | 3070 | - | - |  | 3070 | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 59.6 | - | - | - | -
5.7 |  | Капитальный ремонт здания ул. Омская,22. ЗДАНИЕ КУЗНИЦЫ СМИТ | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 4250 | 4250 | - | - |  | 4250 | - | - | 0 | 0 | 62.1 | 57.7 | - | - | - | -
5.8 |  | Комплексные работы. Реконструкция здания по адресу Область ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Железнодарожная. | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 441800 | 441800 | - | - |  | 441800 | - | - | 137 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  | Технический надзор Реконструкция здания по адресу Область ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Железнодарожная. | тех.надзор |  |  |  |  | 11734 | 11734 | - | - |  | 11734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторский надзор Реконструкция здания по адресу Область ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Железнодарожная. | авт.надзор |  |  |  |  | 1977 | 1977 | - | - |  | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе. (Программно-технический комплекс Автоматизированная система технологического управления. Этап 1) | СМР шт | 1 | 1 |  |  | 685899 | 685899 | - | - |  | 685899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Строительство кабельных линий ВОЛС | СМР км | 3.508 | 3.508 |  |  | 13450 | 13450 | - | - |  | 13450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | Обновление основного фонда | шт | 1800 | 1800 |  |  | 2091704.5713 | 2091834.818 | - | - |  | 2091704.5713
8.1 |  | Автотранспорт | шт | 29 | 29 |  |  | 705900 | 705900 |  |  |  | 705900 |  |  |  |  | 77.65 | 74.68
8.1.1 |  | Спецтехника | шт | 29 | 29 |  |  | 705900 | 705900 | - | - |  | 705900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.1 |  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ 6Х6 С КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 81960 | 81960 | - | - |  | 81960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.2 |  | ЯМОБУР (БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА) | шт | 2 | 2 |  |  | 159800 | 159800 | - | - |  | 159800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.3 |  | БРИГАДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 4Х4 (ПЕРЕДВИЖНАЯ АВТОМАСТЕРСКАЯ) | шт | 1 | 1 |  |  | 59800 | 59800 | - | - |  | 59800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.4 |  | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ 4WD | шт | 11 | 11 |  |  | 172425 | 172425 | - | - |  | 172425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.5 |  | АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ БОРТОВОЙ | шт | 5 | 5 |  |  | 78375 | 78375 | - | - |  | 78375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.6 |  | Экскаватор-погрузчик с доп. оборудованием | шт | 1 | 1 |  |  | 63103 | 63103 | - | - |  | 63103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.7 |  | СНЕГОХОД С САНЯМИ | шт | 2 | 2 |  |  | 15400 | 15400 | - | - |  | 15400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.8 |  | АВТОПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СНЕГОХОДА | шт | 2 | 2 |  |  | 2500 | 2500 | - | - |  | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.9 |  | НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА | шт | 1 | 1 |  |  | 3890 | 3890 | - | - |  | 3890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.10 |  | МИКРОАВТОБУС 13 МЕСТ З/ПРИВОД АКПП V=3.5 | шт | 1 | 1 |  |  | 33734.8 | 33734.8 | - | - |  | 33734.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.11 |  | АВТОМОБИЛЬ 4Х4 С ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ | шт | 2 | 2 |  |  | 34912.2 | 34912.2 | - | - |  | 34912.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2 |  | Приборы, инструменты и прочее оборудование | шт | 1195 | 1195 |  |  | 1151736.792 | 1151736.792 |  |  |  | 1151736.792 |  |  |  |  | 82.91 | 86.53
8.2.1 |  | Комбинированный силовой трансформатор -25-10/6/0,4 У1 | шт | 5 | 5 |  |  | 6000 | 6000 | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.2 |  | Комбинированный силовой трансформатор-40-10/6/0,4 У1 | шт | 7 | 7 |  |  | 9292.374 | 9292.374 | - | - |  | 9292.374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.3 |  | Комбинированный силовой трансформатор-63-10/6/0,4 У1 | шт | 13 | 13 |  |  | 20351.916 | 20351.916 | - | - |  | 20351.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.4 |  | Комбинированный силовой трансформатор-100-10/6/0,4 У1 | шт | 30 | 30 |  |  | 54036.15 | 54036.15 | - | - |  | 54036.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.5 |  | Комбинированный силовой трансформатор-160-10/6/0,4 У1 | шт | 30 | 30 |  |  | 68463.33 | 68463.33 | - | - |  | 68463.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.6 |  | Комбинированный силовой трансформатор-250-10/6/0,4 У1 | шт | 25 | 25 |  |  | 80273.025 | 80273.025 | - | - |  | 80273.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.7 |  | Комбинированный силовой трансформатор-400-10/6/0,4 У1 | шт | 18 | 18 |  |  | 69444 | 69444 | - | - |  | 69444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.8 |  | Комбинированный силовой трансформатор-630-10/6/0,4 У1 | шт | 1 | 1 |  |  | 5505 | 5505 | - | - |  | 5505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.9 |  | Комбинированный силовой трансформатор-40-10/6/0,23 У1 | шт | 2 | 2 |  |  | 2620 | 2620 | - | - |  | 2620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.10 |  | Комбинированный силовой трансформатор-63-10/6/0,23 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 4815 | 4815 | - | - |  | 4815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.11 |  | Комбинированный силовой трансформатор-100-10/6/0,23 У1 | шт | 3 | 3 |  |  | 6030 | 6030 | - | - |  | 6030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.12 |  | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-100-35/0,4 У1 | шт | 1 | 1 |  |  | 5100 | 5100 | - | - |  | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.13 |  | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-160-35/0,4 У1 | шт | 1 | 1 |  |  | 6100 | 6100 | - | - |  | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.14 |  | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-35/0,4 У1 | шт | 1 | 1 |  |  | 7200 | 7200 | - | - |  | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.15 |  | СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОСТЫХ ЗАЩИТ | шт | 8 | 8 |  |  | 108430.721 | 108430.721 | - | - |  | 108430.721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.16 |  | МЕГАОММЕТР ЦИФРОВОЙ (ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ) | шт | 45 | 45 |  |  | 67563.435 | 67563.435 | - | - |  | 67563.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.17 |  | МИЛЛИОММЕТР СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ | шт | 4 | 4 |  |  | 16864 | 16864 | - | - |  | 16864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.18 |  | ИЗМЕРИТЕЛЬ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ | шт | 3 | 3 |  |  | 33855 | 33855 | - | - |  | 33855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.19 |  | ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ | шт | 3 | 3 |  |  | 25276.5 | 25276.5 | - | - |  | 25276.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.20 |  | АППАРАТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ АТВО-20 | шт | 2 | 2 |  |  | 11545 | 11545 | - | - |  | 11545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.21 |  | ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ШС-2-38 | шт | 2 | 2 |  |  | 16065 | 16065 | - | - |  | 16065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.22 |  | БЕНЗОПИЛА 40,2 куб.см., 2,0кВт в комплекте с шиной и цепью | шт | 68 | 68 |  |  | 17340 | 17340 | - | - |  | 17340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.23 |  | ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ 8 кВт 25 л 459 см3 | шт | 10 | 10 |  |  | 7847.35 | 7847.35 | - | - |  | 7847.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.24 |  | АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ 10-250А 140-260В | шт | 18 | 18 |  |  | 5140 | 5140 | - | - |  | 5140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.25 |  | КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ МАСЛЯНЫЙ 1500 ВТ | шт | 24 | 24 |  |  | 5708.5 | 5708.5 | - | - |  | 5708.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.26 |  | ПЕРФОРАТОР 800 ВТ 4000 УД./МИН. 900 ОБ./МИН. | шт | 10 | 10 |  |  | 1370 | 1370 | - | - |  | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.27 |  | ПЕРФОРАТОР 1000 ВТ | шт | 15 | 15 |  |  | 2220 | 2220 | - | - |  | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.28 |  | МАШИНА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ 1300ВТ, 8500 ОБ/МИН | шт | 55 | 55 |  |  | 3385 | 3385 | - | - |  | 3385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.29 |  | ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ 18В | шт | 27 | 27 |  |  | 2234 | 2234 | - | - |  | 2234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.30 |  | ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | шт | 24 | 24 |  |  | 1500 | 1500 | - | - |  | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.31 |  | ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ 1,5 КВТ | шт | 55 | 55 |  |  | 5005 | 5005 | - | - |  | 5005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.32 |  | ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ | шт | 5 | 5 |  |  | 1204.44 | 1204.44 | - | - |  | 1204.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.33 |  | ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 350 ВТ 2000 ОБ/МИН | шт | 13 | 13 |  |  | 1634 | 1634 | - | - |  | 1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.34 |  | БИНОКЛЬ ПРИЗМЕННЫЙ 20Х50 увел. х20 | шт | 65 | 65 |  |  | 3863 | 3863 | - | - |  | 3863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.35 |  | Аппарат сварочный полуавтомат | шт | 3 | 3 |  |  | 1037.1 | 1037.1 | - | - |  | 1037.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.36 |  | ЛЕСТНИЦА ЛСПД-5,0 | шт | 12 | 12 |  |  | 4080 | 4080 | - | - |  | 4080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.37 |  | ЛЕСТНИЦА ЛСПД-3,0 | шт | 73 | 73 |  |  | 15330 | 15330 | - | - |  | 15330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.38 |  | ЛЕСТНИЦА ЛСПД-2,0 | шт | 12 | 12 |  |  | 2040 | 2040 | - | - |  | 2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.39 |  | ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ РАЗБОРНАЯ ЛПР-28 | шт | 6 | 6 |  |  | 7935 | 7935 | - | - |  | 7935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.40 |  | ЛЕСТНИЦА CCД-У 2х5 | шт | 6 | 6 |  |  | 1620 | 1620 | - | - |  | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.41 |  | ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР 4Х5 | шт | 5 | 5 |  |  | 650 | 650 | - | - |  | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.42 |  | НАСОС СКВАЖИННЫЙ 5,5 КВТ | шт | 3 | 3 |  |  | 1489.5 | 1489.5 | - | - |  | 1489.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.43 |  | КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ 500 ВТ 800МЛ/МИН 800 МЛ | шт | 5 | 5 |  |  | 160 | 160 | - | - |  | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.44 |  | ТАЛЬ РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ 3 т 3 м | шт | 3 | 3 |  |  | 214.8 | 214.8 | - | - |  | 214.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.45 |  | СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ 60 КВТ | шт | 2 | 2 |  |  | 26457 | 26457 | - | - |  | 26457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.46 |  | ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ В КОЖУХЕ 10 КВТ | шт | 8 | 8 |  |  | 15277.552 | 15277.552 | - | - |  | 15277.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.47 |  | КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 96 кВт | шт | 2 | 2 |  |  | 1351 | 1351 | - | - |  | 1351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.48 |  | КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 60 КВТ | шт | 10 | 10 |  |  | 6100 | 6100 | - | - |  | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.49 |  | КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ 35КВТ 250КВ.М | шт | 4 | 4 |  |  | 951.6 | 951.6 | - | - |  | 951.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.50 |  | ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ | шт | 5 | 5 |  |  | 10021.885 | 10021.885 | - | - |  | 10021.885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.51 |  | ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ | шт | 3 | 3 |  |  | 949.35 | 949.35 | - | - |  | 949.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.52 |  | IP АТС | шт | 1 | 1 |  |  | 743.25 | 743.25 | - | - |  | 743.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.53 |  | IP СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ | шт | 264 | 264 |  |  | 29621.508 | 29621.508 | - | - |  | 29621.508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.54 |  | USB ключ на 8000 каналов | шт | 3 | 3 |  |  | 10861.8 | 10861.8 | - | - |  | 10861.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.55 |  | СЕРВЕР АСКУЭ | шт | 1 | 1 |  |  | 33943.5 | 33943.5 | - | - |  | 33943.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.56 |  | СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ ДЕМОНТАЖНАЯ | шт | 2 | 2 |  |  | 794 | 794 | - | - |  | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.57 |  | УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ КЛАССА ТОЧНОСТИ 0,2 | шт | 1 | 1 |  |  | 98323.706 | 98323.706 | - | - |  | 98323.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.58 |  | спутниковый телефон | шт | 1 | 1 |  |  | 1095 | 1095 | - | - |  | 1095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.59 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТДН 10000/35-10У1 | шт | 1 | 1 |  |  | 94000 | 94000 | - | - |  | 94000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.60 |  | РАДИОСТАНЦИЯ НОСИМАЯ | шт | 40 | 40 |  |  | 4880 | 4880 | - | - |  | 4880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.61 |  | РАДИОСТАНЦИЯ СТАЦИОНАРНАЯ | шт | 21 | 21 |  |  | 8190 | 8190 | - | - |  | 8190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.62 |  | КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 400А 400В | шт | 95 | 95 |  |  | 4037.5 | 4037.5 | - | - |  | 4037.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.63 |  | КОМПРЕССОР ВАКУУМНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ОТКАЧИВАНИЯ ЭЛЕГАЗА (SF6) | шт | 1 | 1 |  |  | 10250 | 10250 | - | - |  | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.64 |  | АУДИОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ | шт | 5 | 5 |  |  | 6150 | 6150 | - | - |  | 6150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.65 |  | УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ ОДНОФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ НА 24 МЕСТА | шт | 1 | 1 |  |  | 69900 | 69900 | - | - |  | 69900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3 |  | Компьютеры и оргтехника | шт | 576 | 576 |  |  | 234067.7793 | 234198.026 |  |  |  | 234067.7793 |  |  |  |  | 84 | 67
8.3.1 |  | НОУТБУК ОФИСНЫЙ | шт | 36 | 36 |  |  | 31260.876 | 31260.876 | - | - |  | 31260.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.2 |  | МОНИТОР 24" | шт | 25 | 25 |  |  | 3426 | 3426 | - | - |  | 3426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.3 |  | КОМПЬЮТЕР ОФИСНЫЙ В СБОРЕ | шт | 90 | 90 |  |  | 70872.55 | 70872.55 | - | - |  | 70872.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.4 |  | *МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО А4 3в1 | шт | 95 | 95 |  |  | 44081.0033 | 44211.25 | 130.2467 |  |  | 44081.0033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.5 |  | КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ 24x10/100/1000Mbit Switch With WebView | шт | 10 | 10 |  |  | 2648.5 | 2648.5 | - | - |  | 2648.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.6 |  | МОНИТОР 22" | шт | 10 | 10 |  |  | 1155 | 1155 | - | - |  | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.7 |  | ПЫЛЕСОС СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ | шт | 2 | 2 |  |  | 660 | 660 | - | - |  | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.8 |  | СЕРВЕР СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ | шт | 1 | 1 |  |  | 24975.45 | 24975.45 | - | - |  | 24975.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.9 |  | ПОЛКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СХД | шт | 2 | 2 |  |  | 15779.2 | 15779.2 | - | - |  | 15779.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.10 |  | МАРШРУТИЗАТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ | шт | 1 | 1 |  |  | 9485 | 9485 | - | - |  | 9485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.11 |  | МАРШРУТИЗАТОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ | шт | 3 | 3 |  |  | 3444 | 3444 | - | - |  | 3444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.12 |  | Программное обеспечение для доступа и права использования Microsoft Exchange Server Standard 2019 | шт | 300 | 300 |  |  | 25480.2 | 25480.2 | - | - |  | 25480.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.13 |  | Принтер лазерный цветной А3 | шт | 1 | 1 |  |  | 800 | 800 | - | - |  | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | Возврат основного долга по инвестиционному займу | [5 empty] | 746731.3258 | 746731.3258 | - | - |  | 746731.3258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 18601348.2065 | 18601478.4532 |  |  | 5508619.156 | 13092729.0505
* Превышение по договору на сумму 130 тыс. тенге за счёт собственных средств вне тарифной сметы.
|  | И.о. Председателя Правления | [7 empty] | Т. Уразов
Согласовано:
|  | Заместитель Председателя Правления по развитию | [7 empty] | Б. Жанабаев

## каз
Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша
1-қосымша
21 нысан
2025 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебі
«Біріккен ЭнергоCервистік Компания» АҚ, электр энергияны беру
табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі
Р/с № | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда және залал туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат ** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштермен ауытқу себептерін түсіндіру | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштермен саны |  | Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызметтерді көрсету кезеңі |  | Жоспар | Нақты | Ауытқу | Ауытқу себептері | Меншікті қаражат |  | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі
|  |  |  | жоспар | нақты | [6 empty] | Амортизация | Пайда
[16 empty] | нақты өткен жылғы | нақты ағымдағы жылғы | нақты өткен жылғы | нақты ағымдағы жылғы | жоспар | нақты | нақты өткен жылғы | нақты ағымдағы жылғы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Электр энергиясын беру Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы | Электр желілерін қалпына келтіру және жаңғырту бойынша ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 107 | 107 | Жыл бойы | Қосымшаға сәйкес қосымша | 510693.206 | 510693.206 |  |  | 510693.206 | [12 empty] | Қазіргі уақытта электр желілерінің қолданыстағы жабдықтарының едәуір бөлігі энергия желілері құрылған сәттен бастап жұмыс істейді, тозу тәуекелді болып табылады, қолданыстағы тариф негізгі құрал-жабдықтардың уақтылы жаңартылуын қамтамасыз етпейді, осыған байланысты апаттылық пен тозу өсуде.
1.1 |  | ӘЖ-6/10 кВ қалпына келтіруге және жаңғыртуға ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 11 | 11 |  |  | 111175 | 111175 |  |  | 111175
1.1.1 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС 35/10 кВ Дмитриевка тарайтын ӘЖ 10 кВ № 1 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 9245 | 9245 | - | - | 9245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС 220/110/35/10 Бородулиха тарайтын Бородулиха-Ивановка байланыстырылған ӘЖ 10 кВ №7 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 7895 | 7895 | - | - | 7895 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-10кВ ф-5 ҚС Жарма жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 9245 | 9245 | - | - | 9245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 |  | ЖСҚ әзірлеу "Приречная-Левобережная байланыстырылған ӘЖ-10 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 23095 | 23095 | - | - | 23095 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-10кВ Ж-5 от ҚС " Караул" тарайтын жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 14595 | 14595 | - | - | 14595 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-10 кВ Ж-6 ҚС «Восход» (ТҚС-451, ТҚС-106, ТҚС-452, ТҚС-259) жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 8715 | 8715 | - | - | 8715 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС Бахты ф-1 тарайтын ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 18305 | 18305 | - | - | 18305 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.8 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-6 кВ Ж-21 ҚС-Северная жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6245 | 6245 | - | - | 6245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.9 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-6 кВ Ж-6 ҚС Прапорщиково жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6245 | 6245 | - | - | 6245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.10 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-6кВ Ж-706 ҚС-37 жаңғырту және қайта құру" (тір.ар.1-20) | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6245 | 6245 | - | - | 6245 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.11 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС 110кВ "Таврия" тарайтын ӘЖ-10 кВ Ж-4 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 1345 | 1345 | - | - | 1345 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | ӨКОС сымымен ВЛ-0,4 кВ жаңғырту және қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 29 | 29 |  |  | 184898 | 184898 |  |  | 184898
1.2.1 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС-29 Улкен Нарын а. тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5738 | 5738 | - | - | 5738 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТҚС-26 Глубокое к. тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 4878 | 4878 | - | - | 4878 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-4-6-13 Зайсан қ. жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 4788 | 4788 | - | - | 4788 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-4-6-21 Зайсан қ. жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6698 | 6698 | - | - | 6698 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚСБ-175 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6398 | 6398 | - | - | 6398 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.6 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТҚС-19 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 8128 | 8128 | - | - | 8128 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ТҚС456 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6668 | 6668 | - | - | 6668 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ТҚС 35 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 11598 | 11598 | - | - | 11598 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4 ЖТҚС-130-9 Левый берег к. жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5828 | 5828 | - | - | 5828 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ 0,4 кВ ЖТҚСС-404 Солнечный к. жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5978 | 5978 | - | - | 5978 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-62-3 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5760 | 5760 | - | - | 5760 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-261-4 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5678 | 5678 | - | - | 5678 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.13 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ТҚС-31-8 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5508 | 5508 | - | - | 5508 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.14 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-25 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 8618 | 8618 | - | - | 8618 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.15 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-32 (Ж-4, Ж-6) жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6588 | 6588 | - | - | 6588 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.16 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ-0,4 кВ ЖТҚС-145 (Ж-2) жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6228 | 6228 | - | - | 6228 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.17 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС -555 ТАРХАНКА а. тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6698 | 6698 | - | - | 6698 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.18 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТҚС-538 ТАРХАНКА а. тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 6608 | 6608 | - | - | 6608 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.19 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ 0,4 кВ ЖТҚС-565 ТАРХАНКА а. жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 8519 | 8519 | - | - | 8519 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.20 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ 0,4 кВ ЖТҚС-339 Винное а. жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 8948 | 8948 | - | - | 8948 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.21 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ 0,4 КВ ЖТҚС-16-Б БОБРОВКА а. жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 9598 | 9598 | - | - | 9598 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.22 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС-9 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 4728 | 4728 | - | - | 4728 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.23 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС-26 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 4591 | 4591 | - | - | 4591 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.24 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС-54 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 4678 | 4678 | - | - | 4678 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.25 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚСС-79 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5338 | 5338 | - | - | 5338 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.26 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС-215 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5358 | 5358 | - | - | 5358 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.27 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС-216 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 4718 | 4718 | - | - | 4718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.28 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС-233 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 4718 | 4718 | - | - | 4718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.29 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЖТҚС-252 тарайтын ӘЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 5318 | 5318 | - | - | 5318 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | КЖ-6(10)/0,4 кВ жаңғырту және қайта құруға ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 22 | 22 |  |  | 104934 | 104934 |  |  | 104934
1.3.1 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-0,4кВ от ТҚС98 тарайтын КЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-0,4кВ от ТҚС255 тарайтын КЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-0,4кВ от ТҚС390 тарайтын КЖ-0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.4 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-6кВ ҚС53-ТҚС38 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 2997 | 2997 | - | - | 2997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.5 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-6кВ ТҚС66-ТҚС64 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 21997 | 21997 | - | - | 21997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.6 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-6кВ ТҚС26-ТҚС27 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 2997 | 2997 | - | - | 2997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.7 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-6кВ РП-3-ТҚС31 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.8 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-0,4кВ ТҚС-54 Ж-1 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.9 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС53-РП1 тарайтын КЖ-6 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 15997 | 15997 | - | - | 15997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.10 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС53-РП3 ф.307 тарайтын КЖ-6 кВ жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.11 |  | ЖСҚ әзірлеу "КЖ-6кВ ҚС53-РП3 ф.333 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3997 | 3997 | - | - | 3997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.12 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТҚС-400-7 бастап тір№64 дейін тарайтын КЖ-10кВ ҚС-38 Ж-810 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.13 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ тарайтын КЖ-10кВ ҚС- Арматурный Ж-136 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.14 |  | ЖСҚ әзірлеу "ӘЖ дейінгі КЖ-10кВ ҚС-Арматурный Ж-21 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.15 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТҚС-185-5 дейінгі КЖ-6кВ ҚС-44 Ж-3 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 4497 | 4497 | - | - | 4497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.16 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТҚС-31-6 бастап ТҚС-31-2 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-40 Ж-14 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3497 | 3497 | - | - | 3497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.17 |  | ЖСҚ әзірлеу "ЦРП-6 дейінгі КЖ-6кВ ҚС-ГПП110ВКМЗ Ж-6 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3997 | 3997 | - | - | 3997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.18 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТҚС-202-2 бастап ТҚС-208-3 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-25 Ж-518 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3997 | 3997 | - | - | 3997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.19 |  | ЖСҚ әзірлеу "РП-158 тарайтын КЖ-6кВ Ж-6 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.20 |  | ЖСҚ әзірлеу "РП-158 тарайтын КЖ-6кВ Ж-1 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.21 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС 24 тарайтын КЖ-6кВ Ж-18 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 2497 | 2497 | - | - | 2497 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.22 |  | ЖСҚ әзірлеу "РП -158 тарайтын КЖ-6кВ Ж-3 жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 3997 | 3997 | - | - | 3997 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | ҚС жаңғыртуға ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ дн | 2 | 2 |  |  | 51900 | 51900 |  |  | 51900
1.4.1 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС 110/10 кВ Буран жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 26950 | 26950 | - | - | 26950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 |  | ЖСҚ әзірлеу "ҚС 110/10 Акбулак жаңғырту және қайта құру" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 24950 | 24950 | - | - | 24950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТОБЖ" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 7900 | 7900 |  |  | 7900
1.5.1 |  | ЖСҚ әзірлеу "ТОБЖ кабельдік желілерін салу" | ЖСҚ дн | 1 | 1 |  |  | 7900 | 7900 | - | - | 7900 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС қайта құру" | Сараптама | 5 | 5 |  |  | 12650 | 12650 |  |  | 12650
1.6.1 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС 110/35/10 кВ Больше-Нарым қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | - | - | 1950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.2 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС 110/35/10 кВ Катон-Карагай қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | - | - | 1950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.3 |  | ЖСҚ сараптамасы «Ендіру құрылғысымен ҚС 220/110/35/10/6 кВ «28» бастап ең жақын ӘЖ-220 кВ Ж-250 тірекке дейін ӘЖ 220 кВ құрылысы. ҚС 220/110/35/10/6 кВ «28» және ҚС 110/35/10кВ «Тауке» қайта құру». 2 кезек | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 4850 | 4850 | - | - | 4850 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.4 |  | ЖСҚ сараптамасы ҚС 110/10 кВ «Буран» қосалқы станциясын жаңғырту және қайта құру | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | - | - | 1950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6.5 |  | ЖСҚ сараптамасы ҚС 110/10 «Ақбұлақ» қосалқы станциясын жаңғырту және қайта құру | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 1950 | 1950 | - | - | 1950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ-220/110 кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 2 | 2 |  |  | 5956.206 | 5956.206 |  |  | 5956.206
1.7.1 |  | ЖСҚ сараптамасы "Абай облысында 220/110/35/10/6 кВ «28» қосалқы стансасынан жақын арадағы 220 кВ Л-250 электр беру желісінің тіреуішіне дейін 220 кВ электр беру желісін тарту құрылғысы" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 3466.206 | 3466.206 | - | - | 3466.206 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.2 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС 110/35/10 кВ «Больше-Нарым» бастап тірек № 93 дейін тарайтын ӘЖ 110 кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 2490 | 2490 | - | - | 2490 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ-6/10 кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 11 | 11 |  |  | 10120 | 10120 |  |  | 10120
1.8.1 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС 35/10 кВ Дмитриевка тарайтын ӘЖ 10 кВ № 1 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.2 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС 220/110/35/10 Бородулиха тарайтын Бородулиха-Ивановка байланыстырылған ӘЖ 10 кВ №7 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.3 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ-10кВ ф-5 ҚС Жарма жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.4 |  | ЖСҚ сараптамасы "Приречная-Левобережная байланыстырылған ӘЖ-10 кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.5 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС "Караул" тарайтын ӘЖ-10кВ Ж-5 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.6 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ-10 кВ Ж-6 ҚС «Восход» (ТҚС-451, ТҚС-106, ТҚС-452, ТҚС-259) жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.7 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС Бахты ф-1 тарайтын ӘЖ-10кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.8 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ-6 кВ Ж-21 ҚС-Северная жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.9 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ-6 кВ Ж-6 ҚС Прапорщиково жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.10 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ-6кВ Ж-706 ҚС-37 жаңғырту және қайта құру" (тір.ар.1-20) | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8.11 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС 110кВ "Таврия" тарайтын ӘЖ-10 кВ Ж-4 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | - | - | 920 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9 |  | ЖСҚ сараптамасы "КЖ-6(10)/0,4 кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 22 | 22 |  |  | 17380 | 17380 |  |  | 17380
1.9.1 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТҚС98 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.2 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТҚС255 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.3 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТҚС390 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.4 |  | ЖСҚ сараптамасы "КЖ-6кВ ҚС53-ТҚС38 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.5 |  | ЖСҚ сараптамасы "КЖ-6кВ ТҚС66-ТҚС64 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.6 |  | ЖСҚ сараптамасы "КЖ-6кВ ТҚС26-ТҚС27 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.7 |  | ЖСҚ сараптамасы "КЖ-6кВ РП-3-ТҚС31 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.8 |  | ЖСҚ сараптамасы "КЖ-0,4кВ ТҚС-54 Ж-1 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.9 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС53-РП1 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.10 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС53-РП3 ф.307 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.11 |  | ЖСҚ сараптамасы "КЖ-6кВ ҚС53-РП3 ф.333 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.12 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТҚС-400-7 бастап тір№64 дейін тарайтын КЖ-10кВ ҚС-38 Ж-810 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.13 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ тарайтын КЖ-10кВ ҚС- Арматурный Ж-136 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.14 |  | ЖСҚ сараптамасы "ӘЖ дейінгі КЖ-10кВ ҚС-Арматурный Ж-21 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.15 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТҚС-185-5 дейінгі КЖ-6кВ ҚС-44 Ж-3 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.16 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТҚС-31-6 бастап ТҚС-31-2 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-40 Ж-14 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.17 |  | ЖСҚ сараптамасы "ЦРП-6 дейінгі КЖ-6кВ ҚС-ГПП110ВКМЗ Ж-6 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.18 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТҚС-202-2 бастап ТҚС-208-3 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-25 Ж-518 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.19 |  | ЖСҚ сараптамасы "РП-158 тарайтын КЖ-6кВ Ж-6 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.20 |  | ЖСҚ сараптамасы "РП-158 тарайтын КЖ-6кВ Ж-1 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.21 |  | ЖСҚ сараптамасы "ҚС 24 тарайтын КЖ-6кВ Ж-18 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9.22 |  | ЖСҚ сараптамасы "РП -158 тарайтын КЖ-6кВ Ж-3 жаңғырту және қайта құру" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 790 | 790 | - | - | 790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.10 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТОБЖ" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 1990 | 1990 |  |  | 1990
1.10.1 |  | ЖСҚ сараптамасы "ТОБЖ кабельдік желілерін салу" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 1990 | 1990 | - | - | 1990 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11 |  | ЖСҚ сараптамасы "Ғимарат салу" | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 1790 | 1790 |  |  | 1790
1.11.1 |  | ЖСҚ сараптамасы «Марқакөл а. желілік учаскесі ғимаратының құрылысы» | Сараптама | 1 | 1 |  |  | 1790 | 1790 | - | - | 1790 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | ЭБЖ қайта құру және жаңарту | шқ | 182.416 | 182.416 |  |  | 6295642.464 | 6295642.464 |  |  | 4997925.95 | 1297716.514
2.1 |  | ӘЖ 110/35 кВ қайта құру және жаңарту | шқ | 62.397 | 62.397 |  |  | 4372564.6 | 4372564.6 |  |  | 4372564.6
2.1.1 |  | ӘЖ-110кв Ж-171/1 ҚС 51-ҚС 52 учаскені жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 16.3 | 16.3 |  |  | 316785 | 316785 | - | - | 316785 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 51.91 | 7 | 6.8 | 0 | 0
2.1.2 |  | ӘЖ-110КВ №157 18-ЧАГАН учаскені жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 10 | 10 |  |  | 166610 | 166610 | - | - | 166610 |  | - | - | 55 | 0 | 82.2 | 64.3 | 6 | 5.9 | 0 | 0
2.1.3 |  | ӘЖ 35 кВ №79 ҚС Больше-Нарым-ҚС Ново-Поляковка учаскені жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 8 | 8 |  |  | 119627 | 119627 | - | - | 119627 |  | - | - | 37.8 | 0 | 59.5 | 41.4 | 7 | 6.38 | 2 | 4
2.1.4 |  | ӘЖ-35кВ Ж-80 ҚС-ПЕРВОРОССИЙКА-ҚС САЖАЕВКА учаскені жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 3 | 3 |  |  | 69385 | 69385 | - | - | 69385 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 14.66 | 6 | 5.2 | 2 | 1
2.1.5 |  | ҚС 110/35/6 кВ № 10 бастап ҚС-35/6 кВ «Голубой-Залив» дейін ӘЖ 35 кВ құрлысы. ҚС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ҚС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» және ҚС 110/35/6 кВ № 10" қайта құру | ҚЖЖ шқ | 11.627 | 11.627 |  |  | 2657153 | 2657153 | - | - | 2657153 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС 110/35/6 кВ № 10 бастап ҚС-35/6 кВ «Голубой-Залив» дейін ӘЖ 35 кВ құрлысы. ҚС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ҚС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» және ҚС 110/35/6 кВ № 10" қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 32157 | 32157 | - | - | 32157 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС 110/35/6 кВ № 10 бастап ҚС-35/6 кВ «Голубой-Залив» дейін ӘЖ 35 кВ құрлысы. ҚС 35/6 кВ «Голубой-Залив», ҚС 35/6 кВ «Новая-Бухтарма» және ҚС 110/35/6 кВ № 10" қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 10896.6 | 10896.6 | - | - | 10896.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.6 |  | Қолданыстағы ӘЖ 35кВ Ж-91 кірістіруді және ҚС 110/35/10кВ «Тауке» қайта құруды орындаумен ҚС 110/35/10кВ «Тауке» тарайтын ӘЖ 35кВ құрылысы. | ҚЖЖ шқ | 13.47 | 13.47 |  |  | 979376 | 979376 | - | - | 979376 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "Қолданыстағы ӘЖ 35кВ Ж-91 кірістіруді және ҚС 110/35/10кВ «Тауке» қайта құруды орындаумен ҚС 110/35/10кВ «Тауке» тарайтын ӘЖ 35кВ құрылысы." | тех. қадағалау |  |  |  |  | 16068.2 | 16068.2 | - | - | 16068.2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "Қолданыстағы ӘЖ 35кВ Ж-91 кірістіруді және ҚС 110/35/10кВ «Тауке» қайта құруды орындаумен ҚС 110/35/10кВ «Тауке» тарайтын ӘЖ 35кВ құрылысы." | авто. қадағалау |  |  |  |  | 4506.8 | 4506.8 | - | - | 4506.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 |  | ӘЖ-6/10 кВ қайта құру және жаңарту | шқ | 46.3636 | 46.3636 |  |  | 620211.35 | 620211.35 |  |  | 620211.35
2.2.1 |  | ӘЖ-10 кВ № 4 ҚС - БЕСҚАРАҒАЙ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 2.512 | 2.512 |  |  | 16865.499 | 16865.499 | - | - | 16865.499 |  | - | - | 52.9 | 0 | 77.4 | 68.1 | 6.5 | 6 | 1 | 1
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-10 кВ № 4 ҚС - БЕСҚАРАҒАЙ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 509 | 509 | - | - | 509 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-10 кВ № 4 ҚС - БЕСҚАРАҒАЙ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 72 | 72 | - | - | 72 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 |  | ҚС АЯГУЗ ТАРАЙТЫН ӘЖ-10кВ ФИДЕР №18 жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 1.8144 | 1.8144 |  |  | 40800 | 40800 | - | - | 40800 |  | - | - | 232 | 0 | 84.64 | 66.47 | 5.5 | 4.9 | 1 | 4
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС АЯГУЗ ТАРАЙТЫН ӘЖ-10кВ ФИДЕР №18 жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 898 | 898 | - | - | 898 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС АЯГУЗ ТАРАЙТЫН ӘЖ-10кВ ФИДЕР №18 жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 161.5 | 161.5 | - | - | 161.5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 |  | ӘЖ 10кВ №1 Ф1 ҚС-ЧАГАН- БОДЕНЕ а. жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 10.03 | 10.03 |  |  | 100238.628 | 100238.628 | - | - | 100238.628 |  | - | - | 2274 | 0 | 100 | 71.05 | 6.5 | 6.27 | 2 | 3
2.2.4 |  | ӘЖ-10 N6 ҚС-НИКИТИНКА жаңғырту және қайта құру | тех. қадағалау | 3.778 | 3.778 |  |  | 36200 | 36200 | - | - | 36200 |  | - | - | 304 | 0 | 96.6 | 85.75 | 6 | 5.7 | 0 | 2
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-10 N6 ҚС-НИКИТИНКА жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 1089 | 1089 | - | - | 1089 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-10 N6 ҚС-НИКИТИНКА жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 376 | 376 | - | - | 376 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 |  | ҚС Никольск» тарайтын ӘЖ-10кВ №4 жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 9.1282 | 9.1282 |  |  | 69707.423 | 69707.423 | - | - | 69707.423 |  | - | - | 133 | 0 | 48.3 | 16.6 | 5 | 4.7 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС Никольск» тарайтын ӘЖ-10кВ №4 жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1766 | 1766 | - | - | 1766 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС Никольск» тарайтын ӘЖ-10кВ №4 жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 297 | 297 | - | - | 297 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 |  | "ӘЖ-6 кВ Ж-204 ҚС-22" жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 2.748 | 2.748 |  |  | 44100 | 44100 | - | - | 44100 |  | - | - | 23 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.1 | 0 | 2
|  | Техникалық қадағалау "ӘЖ-6 кВ Ж-204 ҚС-22 жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1027 | 1027 | - | - | 1027 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ӘЖ-6 кВ Ж-204 ҚС-22 жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 180 | 180 | - | - | 180 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 |  | "ӘЖ-10 N2 ҚС- АЮДА-1" жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 3.57 | 3.57 |  |  | 122600 | 122600 | - | - | 122600 |  | - | - | 50 | 0 | 100 | 81.25 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "ӘЖ-10 N2 ҚС- АЮДА-1 жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1876 | 1876 | - | - | 1876 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ӘЖ-10 N2 ҚС- АЮДА-1 жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 523.3 | 523.3 | - | - | 523.3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 |  | "ҚС БЕЛКИНО ТАРАЙТЫН ӘЖ-6 КВ № 12" жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 12.783 | 12.783 |  |  | 174670 | 174670 | - | - | 174670 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 54.4 | 6.4 | 6.1 | 0 | 8
|  | Техникалық қадағалау "ҚС БЕЛКИНО ТАРАЙТЫН ӘЖ-6 КВ № 12 жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 5399 | 5399 | - | - | 5399 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ҚС БЕЛКИНО ТАРАЙТЫН ӘЖ-6 КВ № 12 жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 856 | 856 | - | - | 856 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 |  | КЖ-6/10-0,4 кВ қайта құру және жаңарту | шқ | 21.6387 | 21.6387 |  |  | 458118.971 | 458118.971 |  |  | 5150 | 452968.971
2.3.1 |  | ТҚС-13 бастап тірек №80 ӘЖ-10кв Ж-18 дейін тарайтын КЖ-10кв жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 0.2228 | 0.2228 |  |  | 4230 | 4230 | - | - | 4230 |  | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-13 бастап тірек №80 ӘЖ-10кв Ж-18 дейін тарайтын КЖ-10кв жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 96 | 96 | - | - | 96 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-13 бастап тірек №80 ӘЖ-10кв Ж-18 дейін тарайтын КЖ-10кв жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 18 | 18 | - | - | 18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2 |  | ТҚС-37 бастап ТҚС-110 (Ж-17) дейін ТАРАЙТЫН КЖ-10 кВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 0.2561 | 0.2561 |  |  | 5570 | 5570 | - | - | 806 | 4764 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-37 бастап ТҚС-110 (Ж-17) дейін ТАРАЙТЫН КЖ-10 кВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 127 | 127 | - | - |  | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-37 бастап ТҚС-110 (Ж-17) дейін ТАРАЙТЫН КЖ-10 кВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 23 | 23 | - | - |  | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.3 |  | ҚС-3 ф-305 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-159 бастап ТҚС-188 дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.731 | 0.731 |  |  | 18320 | 18320 | - | - |  | 18320 | - | - | 464 | 0 | 100 | 46.06 | 5.5 | 4.7 | 1 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-3 ф-305 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-159 бастап ТҚС-188 дейін)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 346 | 346 | - | - |  | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-3 ф-305 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-159 бастап ТҚС-188 дейін)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 78 | 78 | - | - |  | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.4 |  | ҚС-3 ф-306 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-4 бастап ТҚС-17 дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.47 | 0.47 |  |  | 11930 | 11930 | - | - |  | 11930 | - | - | 728 | 0 | 66.1 | 50.9 | 5.6 | 5.1 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-3 ф-306 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-4 бастап ТҚС-17 дейін)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 225 | 225 | - | - |  | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-3 ф-306 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-4 бастап ТҚС-17 дейін)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 50 | 50 | - | - |  | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.5 |  | ҚС-3 ф-323 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-221 бастап ТҚС-278 дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.27 | 0.27 |  |  | 7110 | 7110 | - | - |  | 7110 | - | - | 326 | 0 | 91.26 | 75.24 | 6 | 5.5 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-3 ф-323 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-221 бастап ТҚС-278 дейін)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 134 | 134 | - | - |  | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-3 ф-323 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-221 бастап ТҚС-278 дейін)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 30 | 30 | - | - |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6 |  | ТҚС221 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 0.4718 | 0.4718 |  |  | 8120 | 8120 | - | - |  | 8120 | - | - | 6 | 0 | 100 | 57,61 | 6 | 5.5 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС221 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 195 | 195 | - | - |  | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС221 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 34 | 34 | - | - |  | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7 |  | ТҚС214 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру ( Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 0.245 | 0.245 |  |  | 6000 | 6000 | - | - |  | 6000 | - | - | 6 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС214 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру ( Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 151 | 151 | - | - |  | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС214 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру ( Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 25 | 25 | - | - |  | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.8 |  | ТҚС240 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ. №20 тұрғын үйге дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.29 | 0.29 |  |  | 4960 | 4960 | - | - |  | 4960 | - | - | 8 | 0 | 100 | 65.26 | 7 | 6.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС240 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ. №20 тұрғын үйге дейін)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 46 | 46 | - | - |  | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС240 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ. №20 тұрғын үйге дейін)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 21 | 21 | - | - |  | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.9 |  | ТҚС404 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 0.108 | 0.108 |  |  | 2390 | 2390 | - | - |  | 2390 | - | - | 5 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС404 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 24 | 24 | - | - |  | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС404 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 10 | 10 | - | - |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.10 |  | ТҚС396 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 0.36 | 0.36 |  |  | 8490 | 8490 | - | - |  | 8490 | - | - | 6 | 0 | 93.33 | 48.57 | 6 | 5.2 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС396 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 160 | 160 | - | - |  | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС396 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 36 | 36 | - | - |  | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.11 |  | ТҚС353 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 0.265 | 0.265 |  |  | 7470 | 7470 | - | - |  | 7470 | - | - | 8 | 0 | 100 | 67.28 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС353 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 78 | 78 | - | - |  | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС353 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 31 | 31 | - | - |  | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.12 |  | КЖ-0,4кВ ТҚС-58 Ж-1 жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 2.264 | 2.264 |  |  | 34852.871 | 34852.871 | - | - |  | 34852.871 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.5 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "КЖ-0,4кВ ТҚС-58 Ж-1 жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 867 | 867 | - | - |  | 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "КЖ-0,4кВ ТҚС-58 Ж-1 жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 148 | 148 | - | - |  | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.13 |  | ҚС-3 ф-317 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-350 бастап ТҚС-233 дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.2822 | 0.2822 |  |  | 7840 | 7840 | - | - |  | 7840 | - | - | 8 | 0 | 63.58 | 58 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-3 ф-317 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-350 бастап ТҚС-233 дейін)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 182 | 182 | - | - |  | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-3 ф-317 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-350 бастап ТҚС-233 дейін)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 33 | 33 | - | - |  | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.14 |  | ҚС-12 ф-9 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (РП-8 бастап ТҚС-100 дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.942 | 0.942 |  |  | 17450 | 17450 | - | - |  | 17450 | - | - | 1048 | 0 | 100 | 83.33 | 5.5 | 5.1 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-12 ф-9 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (РП-8 бастап ТҚС-100 дейін)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 445 | 445 | - | - |  | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-12 ф-9 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (РП-8 бастап ТҚС-100 дейін)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 74 | 74 | - | - |  | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.15 |  | ҚС-4 ф-419 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-411 бастап ТҚС-111 дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.802 | 0.802 |  |  | 18340 | 18340 | - | - |  | 18340 | - | - | 181 | 0 | 92.36 | 86.13 | 6 | 5.5 | 1 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-4 ф-419 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-411 бастап ТҚС-111 дейін)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 449 | 449 | - | - |  | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС-4 ф-419 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС-411 бастап ТҚС-111 дейін)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 78 | 78 | - | - |  | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.16 |  | ТҚС-465 бастап ТҚС-34 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-10 Ж-22 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. орналасқан | ҚЖЖ шқ | 0.6379 | 0.6379 |  |  | 14660 | 14660 | - | - |  | 14660 | - | - | 1016 | 0 | 73.22 | 44.67 | 5.1 | 4.8 | 1 | 0
|  | Техникалық қадағалау "ТҚС-465 бастап ТҚС-34 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-10 Ж-22 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. орналасқан" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 424 | 424 | - | - |  | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ТҚС-465 бастап ТҚС-34 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-10 Ж-22 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. орналасқан" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 67.3 | 67.3 | - | - |  | 67.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.17 |  | ТҚС-305 бастап ТҚС68 дейін ҚС-7 ф-727 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, кабель төсеу" | ҚЖЖ шқ | 1.48 | 1.48 |  |  | 33040 | 33040 | - | - |  | 33040 | - | - | 217 | 0 | 100 | 50.86 | 5.5 | 4.9 | 0 | 1
|  | Техникалық қадағалау ТҚС-305 бастап ТҚС68 дейін ҚС-7 ф-727 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, кабель төсеу | тех. қадағалау |  |  |  |  | 957 | 957 | - | - |  | 957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау ТҚС-305 бастап ТҚС68 дейін ҚС-7 ф-727 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, кабель төсеу" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 151.9 | 151.9 | - | - |  | 151.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.18 |  | ҚС-3 ф-323 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС227- ТҚС315) | ҚЖЖ шқ | 0.3709 | 0.3709 |  |  | 7100 | 7100 | - | - |  | 7100 | - | - | 0 | 0 | 91.26 | 75.24 | 5.8 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "ҚС-3 ф-323 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС227- ТҚС315)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 205 | 205 | - | - |  | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ҚС-3 ф-323 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру (ТҚС227- ТҚС315)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 32.5 | 32.5 | - | - |  | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.19 |  | ТҚС193 бастап ТҚС428 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-10 Ж-20 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. орналасқан | ҚЖЖ шқ | 0.471 | 0.471 |  |  | 7410 | 7410 | - | - |  | 7410 | - | - | 709 | 0 | 77.68 | 55.87 | 8 | 7.5 | 1 | 0
|  | Техникалық қадағалау "ТҚС193 бастап ТҚС428 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-10 Ж-20 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. Орналасқан" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 215 | 215 | - | - |  | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ТҚС193 бастап ТҚС428 дейін тарайтын КЖ-6кВ ҚС-10 Ж-20 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. Орналасқан" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 34 | 34 | - | - |  | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.20 |  | ҚС-4 Ж-434 ТҚС387- ТҚС226 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. орналасқан | ҚЖЖ шқ | 1.1582 | 1.1582 |  |  | 26430 | 26430 | - | - |  | 26430 | - | - | 953 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.7 | 1 | 1
|  | Техникалық қадағалау "ҚС-4 Ж-434 ТҚС387- ТҚС226 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. Орналасқан" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 766 | 766 | - | - |  | 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ҚС-4 Ж-434 ТҚС387- ТҚС226 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, ШҚО Семей қ. орналасқан" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 121.5 | 121.5 | - | - |  | 121.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.21 |  | ТҚС-40 ТАРАЙТЫН КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 0.212 | 0.212 |  |  | 4678 | 4678 | - | - |  | 4678 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-40 ТАРАЙТЫН КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 115 | 115 | - | - |  | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-40 ТАРАЙТЫН КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 19 | 19 | - | - |  | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.22 |  | Жаңғырту және қайта құру "ШҚО Риддер қ. Орналасқан ҚС-35/6кВ №45 тарайтын КЖ-6 КВ Ж-517" | ҚЖЖ шқ | 2.9287 | 2.9287 |  |  | 54787 | 54787 | - | - |  | 54787 | - | - | 0 | 0 | 100 | 47.1 | 6.2 | 5.9 | 0 | 2
|  | Техникалық қадағалау "Жаңғырту және қайта құру "ШҚО Риддер қ. Орналасқан ҚС-35/6кВ №45 тарайтын КЖ-6 КВ Ж-517"" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1555 | 1555 | - | - |  | 1555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Жаңғырту және қайта құру "ШҚО Риддер қ. Орналасқан ҚС-35/6кВ №45 тарайтын КЖ-6 КВ Ж-517"" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 251.9 | 251.9 | - | - |  | 251.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.23 |  | «Тірек №2 бастап ЦРП-2 дейінгі ҚС-22 Ж-221 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. орналасқан» | ҚЖЖ шқ | 2.4301 | 2.4301 |  |  | 55900 | 55900 | - | - |  | 55900 | - | - | 55 | 0 | 100 | 0 | 6.2 | 5.5 | 1 | 0
|  | Техникалық қадағалау "Тірек №2 бастап ЦРП-2 дейінгі ҚС-22 Ж-221 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. Орналасқан | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1622 | 1622 | - | - |  | 1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "Тірек №2 бастап ЦРП-2 дейінгі ҚС-22 Ж-221 тарайтын КЖ-6кВ жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. орналасқан» | авто. қадағалау |  |  |  |  | 257.3 | 257.3 | - | - |  | 257.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.24 |  | «ҚС КШТ бастап РП-300 дейін тарайтын КЖ-10кВ Ж-41 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. орналасқан» | ҚЖЖ шқ | 1.785 | 1.785 |  |  | 35000 | 35000 | - | - |  | 35000 | - | - | 112 | 0 | 90 | 62.4 | 6.2 | 5.9 | 0 | 3
|  | Техникалық қадағалау "ҚС КШТ бастап РП-300 дейін тарайтын КЖ-10кВ Ж-41 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. орналасқан» | тех. қадағалау |  |  |  |  | 995 | 995 | - | - |  | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ҚС КШТ бастап РП-300 дейін тарайтын КЖ-10кВ Ж-41 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. орналасқан» | авто. қадағалау |  |  |  |  | 163.4 | 163.4 | - | - |  | 163.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.25 |  | «ҚС КШТ бастап РП-300 дейін тарайтын КЖ-10кВ Ж-46 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. орналасқан» | ҚЖЖ шқ | 1.785 | 1.785 |  |  | 35700 | 35700 | - | - |  | 35700 | - | - | 906 | 0 | 73.8 | 50.4 | 5 | 4.9 | 4 | 1
|  | Техникалық қадағалау "ҚС КШТ бастап РП-300 дейін тарайтын КЖ-10кВ Ж-46 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. орналасқан» | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1000 | 1000 | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ҚС КШТ бастап РП-300 дейін тарайтын КЖ-10кВ Ж-46 жаңғырту және қайта құру, ШҚО Өскемен қ. орналасқан» | авто. қадағалау |  |  |  |  | 164.3 | 164.3 | - | - |  | 164.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.26 |  | ҚС 22 тарайтын КЖ-6кВ Ж-223 жаңғырту және қайта құру (ЖТҚС-17 бастап ЖТҚСБ-17-8 дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.035 | 0.035 |  |  | 950 | 950 | - | - |  | 950 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 5.5 | 0 | 0
2.3.27 |  | ҚС 22 тарайтын КЖ-6кВ Ж-222 жаңғырту және қайта құру (тір.№1 бастап ЖТҚСБ-17-8 дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.125 | 0.125 |  |  | 3020 | 3020 | - | - |  | 3020 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 6.5 | 4.8 | 0 | 0
2.3.28 |  | ЖТҚСБ-17-8 тарайтын КЖ-0,4кВ жаңғырту және қайта құру (ЦУС дейін) | ҚЖЖ шқ | 0.24 | 0.24 |  |  | 3040 | 3040 | - | - |  | 3040 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
2.4 |  | ЭБЖ ӨОС сымымен жаңғырту және қайта құру | шқ | 52.0167 | 52.0167 |  |  | 844747.543 | 844747.543 |  |  |  | 844747.543
2.4.1 |  | Жаңғырту және қайта құру "ШҚО Өскемен қ. орналасқан ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-113-1" | ҚЖЖ шқ | 1.92 | 1.92 |  |  | 27500 | 27500 | - | - |  | 27500 | - | - | 17 | 0 | 96.5 | 0 | 6 | 5.2 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау "ШҚО Өскемен қ. орналасқан ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-113-1 жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 799.9 | 799.9 | - | - |  | 799.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау "ШҚО Өскемен қ. орналасқан ӘЖ-0,4кВ ЖТҚС-113-1 жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 126.8 | 126.8 | - | - |  | 126.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.2 |  | "ӘЖ-0,4 кВ ЖТҚСС-148 МАМЫРСУ а. жаңғырту және қайта құру" | ҚЖЖ шқ | 2.57 | 2.57 |  |  | 26000 | 26000 | - | - |  | 26000 | - | - | 194.84 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4 кВ ЖТҚСС-148 МАМЫРСУ а. жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 842 | 842 | - | - |  | 842 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4 кВ ЖТҚСС-148 МАМЫРСУ а. жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 291 | 291 | - | - |  | 291 | - | - | - |  | - | - |  |  | - | -
2.4.3 |  | ӘЖ-0,4кВ ТҚС-1 АЯГӨЗ Қ. жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 3.118 | 3.118 |  |  | 46450 | 46450 | - | - |  | 46450 | - | - | 206 | 0 | 90 | 0 | 5.8 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4кВ ТҚС-1 АЯГӨЗ Қ. жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1505 | 1505 | - | - |  | 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4кВ ТҚС-1 АЯГӨЗ Қ. жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 520 | 520 | - | - |  | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.4 |  | ӘЖ-0,4КВ ЖТҚС-12 Шар қ. жаңғырту және қайта құру (Ж-1, Ж-2) | ҚЖЖ шқ | 3.436 | 3.436 |  |  | 34900 | 34900 | - | - |  | 34900 | - | - | 39 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.5 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4КВ ЖТҚС-12 Шар қ. жаңғырту және қайта құру (Ж-1, Ж-2)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1131 | 1131 | - | - |  | 1131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4КВ ЖТҚС-12 Шар қ. жаңғырту және қайта құру (Ж-1, Ж-2)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 391 | 391 | - | - |  | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.5 |  | ӘЖ-0,4КВ ЖТҚСС 160 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 4.115 | 4.115 |  |  | 83590 | 83590 | - | - |  | 83590 | - | - | 266 | 0 | 100 | 0 | 5.8 | 5.1 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4КВ ЖТҚСС 160 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 2117 | 2117 | - | - |  | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4КВ ЖТҚСС 160 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 356 | 356 | - | - |  | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.6 |  | ӘЖ-0,4КВ ТҚС-138 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 3.868 | 3.868 |  |  | 110470 | 110470 | - | - |  | 110470 | - | - | 536 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.2 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4КВ ТҚС-138 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 2777 | 2777 | - | - |  | 2777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4КВ ТҚС-138 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 471 | 471 | - | - |  | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.7 |  | ӘЖ- 0,4кВ ЖТҚС - 381 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 1.985 | 1.985 |  |  | 44620 | 44620 | - | - |  | 44620 | - | - | 99 | 0 | 80 | 0 | 6.4 | 5.8 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ- 0,4кВ ЖТҚС - 381 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 854 | 854 | - | - |  | 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ- 0,4кВ ЖТҚС - 381 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 190 | 190 | - | - |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.8 |  | ӘЖ-0,4КВ ТҚС-42 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.) | ҚЖЖ шқ | 3.23 | 3.23 |  |  | 72050 | 72050 | - | - |  | 72050 | - | - | 103 | 0 | 100 | 0 | 5.8 | 5.1 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4КВ ТҚС-42 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 2334 | 2334 | - | - |  | 2334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ӘЖ-0,4КВ ТҚС-42 жаңғырту және қайта құру (Семей қ.)" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 807 | 807 | - | - |  | 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.9 |  | ЖТҚСС-56-2 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 1.3712 | 1.3712 |  |  | 22322.789 | 22322.789 | - | - |  | 22322.789 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ЖТҚСС-56-2 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 961 | 961 | - | - |  | 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ЖТҚСС-56-2 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 332 | 332 | - | - |  | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.10 |  | ЖТҚСС-194 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 3.0115 | 3.0115 |  |  | 50399.054 | 50399.054 | - | - |  | 50399.054 | - | - | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ЖТҚСС-194 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1634 | 1634 | - | - |  | 1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ЖТҚСС-194 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 565 | 565 | - | - |  | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.11 |  | ТҚС-129 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 2.241 | 2.241 |  |  | 51500 | 51500 | - | - |  | 51500 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 5.9 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-129 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1671 | 1671 | - | - |  | 1671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-129 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 577 | 577 | - | - |  | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.12 |  | ТҚС-453 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 5.041 | 5.041 |  |  | 66700 | 66700 | - | - |  | 66700 | - | - | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 6 | 5.3 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-453 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 2162 | 2162 | - | - |  | 2162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-453 ШЕМОНАИХА Қ. ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 747 | 747 | - | - |  | 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.13 |  | ЖТҚСС-28 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 2.9 | 2.9 |  |  | 33668 | 33668 | - | - |  | 33668 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ЖТҚСС-28 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1090 | 1090 | - | - |  | 1090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ЖТҚСС-28 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 377 | 377 | - | - |  | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.14 |  | ЖТҚС-16 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 9 | 9 |  |  | 85826 | 85826 | - | - |  | 85826 | - | - | 50.52 | 0 | 100 | 0 | 5.5 | 4.9 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ЖТҚС-16 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 2780 | 2780 | - | - |  | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ЖТҚС-16 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 961 | 961 | - | - |  | 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4.15 |  | ТҚС-2 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру | ҚЖЖ шқ | 4.21 | 4.21 |  |  | 56902 | 56902 | - | - |  | 56902 | - | - | 23.68 | 0 | 99.5 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-2 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 1843 | 1843 | - | - |  | 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау бойынша қызметтер "ТҚС-2 ТАРАЙТЫН ӘЖ-0,4КВ жаңғырту және қайта құру" | авто. қадағалау |  |  |  |  | 637 | 637 | - | - |  | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | ЭКЕАЖ ауыстыру | дн | 167 | 167 |  |  | 297191.956 | 297191.956 |  |  |  | 297191.956
3.1 |  | Көтерме нарық ЭКЕАЖ жаңғырту. УСПД және есепке алу аспаптарын ауыстыру | ҚЖЖ дн | 167 | 167 |  |  | 238076.02 | 238076.02 | - | - |  | 238076.02 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5.2 | - | -
3.2 |  | ЭКЕАЖ сервері. ПНР | ҚЖЖ дн |  |  |  |  | 59115.936 | 59115.936 | - | - |  | 59115.936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | ҚС қайта құру және жаңарту | дн | 91 | 91 |  |  | 7212214.6834 | 7212214.6834 |  |  |  | 7212214.6834
4.1 |  | ҚС 220/110 АЯГӨЗ қ. ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 113813.6665 | 113813.6665 | - | - |  | 113813.6665 | - | - | 2373 | 0 | 68 | 63 | 5 | 4.8 | 5 | 4
|  | Техникалық қадағалау бойынша қызметтер "ҚС 220/110 АЯГӨЗ қ. ОРУ-220 кВ жабдығын ауыстыру" | тех. қадағалау |  |  |  |  | 3606 | 3606 | - | - |  | 3606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 |  | ОД/КЗ-110 кВ-ты элегазды ажыратқышқа ауыстыру | дн | 10 | 10 |  |  | 928350 | 928350 |  |  |  | 928350
4.2.1 |  | ОД/КЗ-110-ды ҚС 110/35/10кВ "Бестамак" элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 48430 | 48430 | - | - |  | 48430 | - | - | 192 | 0 | 82 | 79 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.2.2 |  | ОД/КЗ-110-ды ҚС 110/35/10 Бесқарағай элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 122170 | 122170 | - | - |  | 122170 | - | - | 732 | 0 | 81 | 76 | 5.5 | 5 | 1 | 0
4.2.3 |  | ОД/КЗ-110-ды ҚС - 110/10 Жарық элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 76180 | 76180 | - | - |  | 76180 | - | - | 507 | 0 | 93 | 88 | 5 | 4.8 | 0 | 0
4.2.4 |  | ОД/КЗ-110-ды ҚС Лесная а. элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 56800 | 56800 | - | - |  | 56800 | - | - | 843 | 0 | 100 | 94 | 5.5 | 4.7 | 0 | 0
4.2.5 |  | ОД/КЗ-110-ды ҚС-110/35/10 Чарская элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 111600 | 111600 | - | - |  | 111600 | - | - | 628 | 0 | 84 | 81 | 5 | 4.7 | 0 | 0
4.2.6 |  | ОД-КЗ-110 кВ-ты ҚС 110/10 БОЗАЙ элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 52090 | 52090 | - | - |  | 52090 | - | - | 88 | 0 | 87 | 81 | 6 | 5 | 0 | 0
4.2.7 |  | ОД/КЗ-110-ды ҚС 110/35/10 ЗЕВАКИНО элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 90550 | 90550 | - | - |  | 90550 | - | - | 549 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.2.8 |  | ОД/КЗ-110-ды ҚС 110/35/10 САРАТОВКА элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 166830 | 166830 | - | - |  | 166830 | - | - | 220 | 0 | 95 | 90 | 5.8 | 5.1 | 0 | 0
4.2.9 |  | ОД-КЗ-110 кВ-ты ҚС-46 с.Пригородное элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 110300 | 110300 | - | - |  | 110300 | - | - | 0 | 0 | 72 | 67 | 5.8 | 5 | 0 | 0
4.2.10 |  | ОД-КЗ-110 кВ-ты ҚС 110/35/10 Даирова элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 93400 | 93400 | - | - |  | 93400 | - | - | 862.75 | 0 | 100 | 96 | 5 | 4.7 | 0 | 0
4.3 |  | МВ-110 кВ-ты элегазды ажыратқышқа ауыстыру | дн | 3 | 3 |  |  | 404770 | 404770 |  |  |  | 404770
4.3.1 |  | 110 кВ май ажыратқышын ҚС 110/10 кВ №54 элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 163600 | 163600 | - | - |  | 163600 | - | - | 3793 | 0 | 93 | 89 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0
4.3.2 |  | 110 кВ май ажыратқышын ҚС 110/10 кВ КШТ элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 130170 | 130170 | - | - |  | 130170 | - | - | 1644 | 0 | 92 | 87 | 5 | 4.6 | 2 | 2
4.3.3 |  | 110 кВ май ажыратқышын ҚС-110/35/10 Новая Шульба а. элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 111000 | 111000 | - | - |  | 111000 | - | - | 203 | 0 | 100 | 91 | 5 | 4.6 | 1 | 2
4.4 |  | ОД/КЗ-35 кВ-ты элегазды ажыратқышқа ауыстыру | дн | 2 | 2 |  |  | 127648 | 127648 |  |  |  | 127648
4.4.1 |  | ОД/КЗ-35-ті ҚС 35/10 ЮЖНАЯ элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 75026.2 | 75026.2 | - | - |  | 75026.2 | - | - | 712 | 0 | 99 | 94 | 6 | 5.5 | 1 | 0
4.4.2 |  | ОД/КЗ-35-ті ҚС 35/10 НОВО-АЗОВО элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 52621.8 | 52621.8 | - | - |  | 52621.8 | - | - | 122.8 | 0 | 83 | 78 | 5 | 4.3 | 0 | 0
4.5 |  | МВ-35 кВ-ты элегазды ажыратқышқа ауыстыру | дн | 5 | 5 |  |  | 630702.211 | 630702.211 | - | - |  | 630702.211 | - | -
4.5.1 |  | В-35кВ май ажыратқышын ҚС Башкуль а. элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 104230.111 | 104230.111 | - | - |  | 104230.111 | - | - | 868.5 | 0 | 92 | 88 | 5 | 4.5 | 1 | 1
4.5.2 |  | В-35кВ май ажыратқышын ҚС-45 Риддер қ. элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 84959 | 84959 | - | - |  | 84959 | - | - | 38 | 0 | 87 | 83 | 6 | 5.5 | 4 | 1
4.5.3 |  | В-35кВ май ажыратқышын ҚС 110/35/6 кВ №41 элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 88238.4 | 88238.4 | - | - |  | 88238.4 | - | - | 1729 | 0 | 71 | 68 | 6 | 5.5 | 2 | 1
4.5.4 |  | В-35кВ май ажыратқышын ҚС-110/35/10 ПТФ элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 175674.8 | 175674.8 | - | - |  | 175674.8 | - | - | 1404 | 0 | 82 | 78 | 5.5 | 5.2 | 2 | 1
4.5.5 |  | В-35кВ май ажыратқышын ҚС-46 Пригородное а. элегазды ажыратқышқа ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 177599.9 | 177599.9 | - | - |  | 177599.9 | - | - | 0 | 0 | 72 | 69 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.6 |  | АКБ ауыстыру | дн | 4 | 4 |  |  | 176325 | 176325 |  |  |  | 176325
4.6.1 |  | ҚС №2 110/35/6 аккумуляторлық батареяны ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 39765 | 39765 | - | - |  | 39765 | - | - | 609 | 0 | 26 | 24 | 5 | 4.5 | 0 | 0
4.6.2 |  | ҚС-110/ 35/10 Саржал аккумуляторлық батареяны орнату | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 38555 | 38555 | - | - |  | 38555 | - | - | 0 | 0 | 92 | 88 | 5 | 4.8 | 1 | 1
4.6.3 |  | ҚС 110/35/10 Бесқарағай аккумуляторлық батареяны орнату | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 38415 | 38415 | - | - |  | 38415 | - | - | 0 | 0 | 81 | 77 | 4 | 3.8 | 1 | 0
4.6.4 |  | ҚС 110/6 № 13 аккумуляторлық батареяны ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 59590 | 59590 | - | - |  | 59590 | - | - | 246.2 | 0 | 100 | 95 | 5 | 4.7 | 0 | 0
4.7 |  | Күш трансформаторды ауыстыру | дн | 1 | 1 |  |  | 963700 | 963700 |  |  |  | 963700
4.7.1 |  | Т1, Т2 ҚС 110/35/10 кВ Левобережная (дистранс) трансформаторларды ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 963700 | 963700 | - | - |  | 963700 | - | - | 0 | 0 | 71 | 67 | 6 | 5 | 0 | 0
4.8 |  | Қорғаныс шкафтарын ауыстыру | шт | 1 | 1 |  |  | 507553.841 | 507553.841 | - | - |  | 507553.841 | - | -
4.8.1 |  | АТ, ӘЖ-220 кВ, ӘЖ-110 кВ ҚС 220/110/35/6 № 11 қорғаныс шкафтарын ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 507553.841 | 507553.841 | - | - |  | 507553.841 | - | - | 619.8 | 0 | 71 | 68 | 5.5 | 5 | 0 | 1
4.9 |  | В -10 кВ-ты 10 кВ вакуумдық ажыратқышқа ауыстыру (ретрофиттер) | дн | 25 | 25 |  |  | 1384056.7 | 1384056.7 |  |  |  | 1384056.7
4.9.1 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС-35/10/6 РЕМЗАВОД вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 54832.3 | 54832.3 | - | - |  | 54832.3 | - | - | 795.3 | 0 | 100 | 94 | 5.5 | 5 | 0 | 0
4.9.2 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС - 35/10 Қоңырбиік вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 33977 | 33977 | - | - |  | 33977 | - | - | 960.7 | 0 | 100 | 95 | 5 | 4.5 | 0 | 0
4.9.3 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС-35/10 с.Дмитриевка вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 43863 | 43863 | - | - |  | 43863 | - | - | 1655 | 0 | 100 | 95 | 7 | 6 | 0 | 0
4.9.4 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС - 110/10 Жарық вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 43808.2 | 43808.2 | - | - |  | 43808.2 | - | - | 0 | 0 | 93 | 88 | 7 | 5.6 | 0 | 0
4.9.5 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 110/10кВ "Березовка" вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 65646.3 | 65646.3 | - | - |  | 65646.3 | - | - | 393.8 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5 | 0 | 0
4.9.6 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 МАЛО-УБИHКА вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 55056.2 | 55056.2 | - | - |  | 55056.2 | - | - | 120 | 0 | 93 | 88 | 6 | 5 | 2 | 0
4.9.7 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 МАРИНОГОРКА вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 67045.2 | 67045.2 | - | - |  | 67045.2 | - | - | 285.55 | 0 | 100 | 94 | 7 | 6.5 | 0 | 1
4.9.8 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 Кульбабас вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 44195 | 44195 | - | - |  | 44195 | - | - | 381 | 0 | 98 | 92 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.9.9 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС-35/10 кВ ТАССАЙ вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 52591.5 | 52591.5 | - | - |  | 52591.5 | - | - | 282 | 0 | 100 | 94 | 5 | 4.5 | 0 | 2
4.9.10 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 УРЫЛЬ вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 87679.1 | 87679.1 | - | - |  | 87679.1 | - | - | 215 | 0 | 100 | 95 | 8 | 7 | 0 | 0
4.9.11 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 110/35/10 Аксуат вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 64867 | 64867 | - | - |  | 64867 | - | - | 373 | 0 | 98 | 93 | 7 | 5.6 | 1 | 1
4.9.12 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС-35/10 БИГАЧ вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 74061.5 | 74061.5 | - | - |  | 74061.5 | - | - | 5.5 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5 | 0 | 0
4.9.13 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС-110/35/10 КОКПЕКТЫ вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 140714.4 | 140714.4 | - | - |  | 140714.4 | - | - | 0 | 0 | 95 | 91 | 6 | 6 | 2 | 1
4.9.14 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 БАРЛЫК вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 65002.5 | 65002.5 | - | - |  | 65002.5 | - | - | 139.8 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5 | 1 | 0
4.9.15 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 АКСУ вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 66960.3 | 66960.3 | - | - |  | 66960.3 | - | - | 102.9 | 0 | 100 | 94 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.9.16 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10кВ "Журекадыр" вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 28237 | 28237 | - | - |  | 28237 | - | - | 227 | 0 | 94 | 90 | 6 | 5 | 1 | 0
4.9.17 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10кВ "Жананур" вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 33852.5 | 33852.5 | - | - |  | 33852.5 | - | - | 673.19 | 0 | 94 | 91 | 7 | 6 | 0 | 0
4.9.18 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 Жетіжар вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 45017.3 | 45017.3 | - | - |  | 45017.3 | - | - | 938.25 | 0 | 100 | 95 | 7 | 6 | 0 | 0
4.9.19 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС-110/35/10 Ново-Покровка а. вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 44300.1 | 44300.1 | - | - |  | 44300.1 | - | - | 592 | 0 | 88 | 84 | 6 | 5.5 | 0 | 2
4.9.20 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС-35/10 Переменовка а. вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 55286.3 | 55286.3 | - | - |  | 55286.3 | - | - | 848.7 | 0 | 100 | 94 | 6 | 5.5 | 1 | 0
4.9.21 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС-110/35/10 Чекоман а. вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 65995 | 65995 | - | - |  | 65995 | - | - | 67.5 | 0 | 91 | 87 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.9.22 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 110/10 кВ ЧАГАН а. вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 33849.7 | 33849.7 | - | - |  | 33849.7 | - | - | 2942 | 0 | 82 | 79 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.9.23 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 110/35/10 АЙГЫЗ а. вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 42531 | 42531 | - | - |  | 42531 | - | - | 1123 | 0 | 100 | 94 | 6 | 5.5 | 0 | 3
4.9.24 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 МАЙЛИН а. вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 42412.5 | 42412.5 | - | - |  | 42412.5 | - | - | 739 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5.1 | 0 | 0
4.9.25 |  | МВ-6/10кВ-ты ҚС 35/10 КАРАБУЛАК а. вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 32275.8 | 32275.8 | - | - |  | 32275.8 | - | - | 968 | 0 | 100 | 95 | 5 | 4.3 | 0 | 0
4.10 |  | КРУН/КРН ауыстыру | дн | 7 | 7 |  |  | 1136132.6 | 1136132.6 |  |  |  | 1136132.6
4.10.1 |  | КРУН-10 кВ РП-10 кВ МАМЫРСУ ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 85260 | 85260 | - | - |  | 85260 | - | - | 186 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5.5 | 0 | 1
4.10.2 |  | КРН-10 кВ ҚС 35/10 Канонерка ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 75848.8 | 75848.8 | - | - |  | 75848.8 | - | - | 484.5 | 0 | 100 | 94 | 6 | 4.9 | 1 | 0
4.10.3 |  | КРН-10 кВ ҚС-35/10 с.Песчанка ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 132588.7 | 132588.7 | - | - |  | 132588.7 | - | - | 449 | 0 | 100 | 95 | 6 | 5.5 | 0 | 0
4.10.4 |  | КРУН-10 кВ ҚС-35/10 с.БАХТЫ ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 87155.4 | 87155.4 | - | - |  | 87155.4 | - | - | 287 | 0 | 100 | 94 | 7 | 6 | 0 | 0
4.10.5 |  | КРУН-10 кВ ҚС 110/35/10 САМАРКА ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 291868.8 | 291868.8 | - | - |  | 291868.8 | - | - | 535 | 0 | 90 | 86 | 7 | 6.5 | 0 | 0
4.10.6 |  | КРУН-10 кВ ҚС 110/35/10 Б-КАМЕНЬ ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 136102.9 | 136102.9 | - | - |  | 136102.9 | - | - | 230 | 0 | 100 | 94 | 6 | 5.5 | 0 | 1
4.10.7 |  | КРУН-10 кВ ҚС 220/110 г.АЯГОЗ ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 327308 | 327308 | - | - |  | 327308 | - | - | 0 | 0 | 68 | 64 | 6 | 5.5 | 5 | 4
4.11 |  | ЖЖ байланысты ауыстыру | дн | 7 | 7 |  |  | 156674 | 156674 |  |  |  | 156674
4.11.1 |  | ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру ҚС 110/35/10 КУРЧУМ (Б-425, Б-52) | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 40370 | 40370 | - | - |  | 40370 | - | - | 10 | 0 | - | - | 6 | 5.1 | - | -
4.11.2 |  | ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру ҚС 110/35/10 ТЕРЕКТЫ-БУЛАК (Б-425, Б-52) | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 25430 | 25430 | - | - |  | 25430 | - | - | 1243 | 0 | - | - | 6 | 4.3 | - | -
4.11.3 |  | ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру ҚС 35/10 Сарыолен | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 21194 | 21194 | - | - |  | 21194 | - | - | 403 | 0 | - | - | 6 | 4.3 | - | -
4.11.4 |  | ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру ҚС 110/35/10 кВ Левобережная (дистранс) | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 23800 | 23800 | - | - |  | 23800 | - | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 5.7 | - | -
4.11.5 |  | ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру ҚС-110/35/10кВ №42 Молодежный к. | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 7100 | 7100 | - | - |  | 7100 | - | - | 3405.3 | 0 | - | - | 7 | 6 | - | -
4.11.6 |  | ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру ҚС-35/10кВ Самсоновка | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 6835 | 6835 | - | - |  | 6835 | - | - | 272.5 | 0 | - | - | 6 | 5.2 | - | -
4.11.7 |  | ЭБЖ бойынша жоғары жиілікті байланыс арнасын ауыстыру ҚС 35/10 КВ ЛЕHИHКА(Сагыр Ж-330) | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 31945 | 31945 | - | - |  | 31945 | - | - | 202 | 0 | - | - | 6 | 4.3 | - | -
4.12 |  | ТҚС, ЖТҚС, РП 6/10кВ жаңғырту және қайта құру | дн | 17 | 17 |  |  | 654957.782 | 654957.782 |  |  |  | 654957.782
4.12.1 |  | ТҚС-158 ШЕМОНАИХА Қ. на ЖТҚСБ-158 ШЕМОНАИХА Қ. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 29276 | 29276 | - | - |  | 29276 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.4 | 0 | 0
4.12.2 |  | ЖТҚС - 8-7-5 ОЙШИЛИК А. на ЖТҚСБ-8-7-5 ОЙШИЛИК А. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 16731.1 | 16731.1 | - | - |  | 16731.1 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 5.8 | 0 | 0
4.12.3 |  | ЖТҚСС-329 Металлург к. на ЖТҚСБ-329 Металлург к. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 31528 | 31528 | - | - |  | 31528 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.4 | 1 | 1
4.12.4 |  | ТҚС-76 ӨСКЕМЕН Қ. на ЖТҚСБ-ТҚС-76 ӨСКЕМЕН Қ. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 32458.7 | 32458.7 | - | - |  | 32458.7 | - | - | 3 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.5 | 0 | 1
4.12.5 |  | ТҚС-2 на ЖТҚСБ-2 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 29012 | 29012 | - | - |  | 29012 | - | - | 152 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 0
4.12.6 |  | ЖТҚСС-22 на ЖТҚСБ-22 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 22656.4 | 22656.4 | - | - |  | 22656.4 | - | - | 165.14 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.8 | 0 | 0
4.12.7 |  | ЖТҚСС-70 на ЖТҚСБ-70 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 23428.4 | 23428.4 | - | - |  | 23428.4 | - | - | 391.4 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.2 | 0 | 0
4.12.8 |  | ТҚС-20 Семей на ЖТҚСБ-20 Семей ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 64374.3 | 64374.3 | - | - |  | 64374.3 | - | - | 15 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.4 | 0 | 0
4.12.9 |  | ТҚС-420 на ЖТҚСБ-420 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 34827.8 | 34827.8 | - | - |  | 34827.8 | - | - | 30 | 0 | 100 | 0 | 7 | 6.8 | 0 | 0
4.12.10 |  | ТҚС-173 на ЖТҚСБ-173 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 32270.7 | 32270.7 | - | - |  | 32270.7 | - | - | 48 | 0 | 100 | 0 | 6 | 4.8 | 0 | 0
4.12.11 |  | ЖТҚСС №9 Калбатау а. на ЖТҚСБ-9 Калбатау а. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 24925.9 | 24925.9 | - | - |  | 24925.9 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.2 | 0 | 0
4.12.12 |  | ТҚС-285 на ЖТҚСБ-285 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 64990 | 64990 | - | - |  | 64990 | - | - | 378.48 | 0 | 100 | 0 | 6 | 5.1 | 0 | 0
4.12.13 |  | ТҚС-181 Риддер қ. на ЖТҚСБ-181 Риддер қ. ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 26147.7 | 26147.7 | - | - |  | 26147.7 | - | - | 2 | 0 | 100 | 0 | 6 | 4.8 | 0 | 0
4.12.14 |  | ТҚС-190-2 на ЖТҚСБ-190-2 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 54338.7 | 54338.7 | - | - |  | 54338.7 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 4.8 | 0 | 0
4.12.15 |  | ТҚС-28-1 на ЖТҚСБ-28-1 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 58061 | 58061 | - | - |  | 58061 | - | - | 0 | 0 | 90 | 0 | 7 | 5.4 | 0 | 0
4.12.16 |  | ТҚС-57 на ЖТҚСБ-57 ауыстыру | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 62270 | 62270 | - | - |  | 62270 | - | - | 37 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4.2 | 0 | 0
4.12.17 |  | ЖТҚСБ-17-8 орнату | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 47661.082 | 47661.082 | - | - |  | 47661.082 | - | - | 0 |  | - | - | - | - | - | -
4.13 |  | Автоматты өрт дабылы жүйесін жинақтау | дн | 8 | 8 |  |  | 23924.883 | 23924.883 |  |  |  | 23924.883
4.13.1 |  | Омская к-сі, 22, МжКБ әкімшілік ғимаратындағы өрт дабылы мен құлақтандыру жүйесінің автоматты жүйесі | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 5976.076 | 5976.076 | - | - |  | 5976.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.2 |  | Гараж бокстары ғимаратындағы автоматты өрт дабылы жүйесі және құлақтандыру жүйелері | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 8509.131 | 8509.131 | - | - |  | 8509.131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.3 |  | ЖС сақтайтын контейнер ғимаратындағы автоматты өрт дабылы жүйесі және құлақтандыру жүйелері | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 2353.393 | 2353.393 | - | - |  | 2353.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.4 |  | МжКБ күзет БӨП ғимаратындағы өрт дабылының автоматты жүйесі және құлақтандыру жүйесі | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 2493.351 | 2493.351 | - | - |  | 2493.351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.5 |  | Өндірістік шеберханалар ғимаратындағы өрт дабылының автоматты жүйесі және құлақтандыру жүйесі | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 997.988 | 997.988 | - | - |  | 997.988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.6 |  | ЖҚҚ өндірістік үй жайлар ғимаратындағы өрт дабылының автоматты жүйесі және құлақтандыру жүйесі | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 1745.015 | 1745.015 | - | - |  | 1745.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.13.7 |  | ТМҚ қойма ғимаратындағы өрт дабылының автоматты жүйесі және құлақтандыру жүйелері | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 1036.524 | 1036.524 | - | - |  | 1036.524 | - | -
4.13.8 |  | Асхана ғимаратындағы өрт дабылының автоматты жүйесі және құлақтандыру жүйелері | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 813.405 | 813.405 | - | - |  | 813.405 | - | -
5 |  | Ғимаратты қайта құру/күрделі жөндеу | дн | 8 | 8 |  |  | 747821 | 747821 |  |  |  | 747821
5.1 |  | Күрделі жөндеу. Әкім.- Өндіріс. ғм. Қаржаубайұлы 243А | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 232000 | 232000 | - | - |  | 232000 | - | - | 2280 | 0 | 34.2 | 29.5 | - | - | - | -
5.2 |  | Гоголя 16 әкімшілік ғимаратын күрделі жөндеу | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 32730 | 32730 | - | - |  | 32730 | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 60.1 | - | - | - | -
5.3 |  | Омская к-сі, 22. Бокс №1 ғимаратын күрделі жөндеу | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 15230 | 15230 | - | - |  | 15230 | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 60.1 | - | - | - | -
5.4 |  | Омская к-сі,. Бокс №2 ғимаратын күрделі жөндеу | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 3770 | 3770 | - | - |  | 3770 | - | - | 0 | 0 | 48.3 | 41.8 | - | - | - | -
5.5 |  | Омская к-сі,. Бокс №3 ғимаратын күрделі жөндеу | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 1260 | 1260 | - | - |  | 1260 | - | - | 0 | 0 | 48.3 | 41.8 | - | - | - | -
5.6 |  | Омская к-сі,. МжКҚ ӨТУ ғимаратын күрделі жөндеу | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 3070 | 3070 | - | - |  | 3070 | - | - | 0 | 0 | 64.6 | 59.6 | - | - | - | -
5.7 |  | Омская к-сі,. МжКҚ ҰСТАХАНА ғимаратын күрделі жөндеу | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 4250 | 4250 | - | - |  | 4250 | - | - | 0 | 0 | 62.1 | 57.7 | - | - | - | -
5.8 |  | Кешенді жұмыстар. ШҚО облысы Өскемен қ. Железнодарожная к-сі мекенжайы бойынша ғимаратты қайта құру. | ҚЖЖ дн | 1 | 1 |  |  | 441800 | 441800 | - | - |  | 441800 | - | - | 137 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
|  | Техникалық қадағалау ШҚО облысы Өскемен қ. Железнодарожная к-сі мекенжайы бойынша ғимаратты қайта құру. | тех. қадағалау |  |  |  |  | 11734 | 11734 | - | - |  | 11734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Авторлық қадағалау ШҚО облысы Өскемен қ. Железнодарожная к-сі мекенжайы бойынша ғимаратты қайта құру. | авто. қадағалау |  |  |  |  | 1977 | 1977 | - | - |  | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | ШҚО, Өскемен қ. Самар шоссесы "ШҚ АЭК" АҚ Желілерді Басқару Орталығының диспетчерлік пунктінің құрылысы. (Бағдарламалық-техникалық кешен Технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйесі. 1 Кезең) | ҚЖЖ дана | 1 | 1 |  |  | 685899 | 685899 | - | - |  | 685899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | ТОБЖ кабельдік желілерін салу | ҚЖЖ шқ | 3.508 | 3.508 |  |  | 13450 | 13450 | - | - |  | 13450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | Негізгі қорды жаңарту | дн | 1800 | 1800 |  |  | 2091704.5713 | 2091834.818 | - | - |  | 2091704.5713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1 |  | Автокөлік | дн | 29 | 29 |  |  | 705900 | 705900 | - | - |  | 705900 |  |  |  |  | 77.65 | 74.68
8.1.1 |  | Спецтехника | дн | 29 | 29 |  |  | 705900 | 705900 | - | - |  | 705900
8.1.1.1 |  | КРАН-МАНИПУЛЯТОРЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫСЫ БАР 6Х6 БОРТТЫҚ АВТОКӨЛІК | дн | 1 | 1 |  |  | 81960 | 81960 | - | - |  | 81960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.2 |  | ЯМОБУР (БҰРҒЫЛАУ КРАН МАШИНАСЫ) | дн | 2 | 2 |  |  | 159800 | 159800 | - | - |  | 159800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.3 |  | БРИГАДАЛЫҚ АВТОКӨЛІК 4Х4 (ЖЫЛЖЫМАЛЫ АВТОКӨЛІК ШЕБЕРХАНАСЫ) | дн | 1 | 1 |  |  | 59800 | 59800 | - | - |  | 59800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.4 |  | 4WD ЖҮК ЖОЛАУШЫ АВТОКӨЛІК | дн | 11 | 11 |  |  | 172425 | 172425 | - | - |  | 172425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.5 |  | ЖҮК ЖОЛАУШЫ АВТОКӨЛІК БОРТТЫҚ | дн | 5 | 5 |  |  | 78375 | 78375 | - | - |  | 78375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.6 |  | Қосымша жабдығы бар экскаватор-тиегіш | дн | 1 | 1 |  |  | 63103 | 63103 | - | - |  | 63103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.7 |  | ШАНАСЫ БАР ҚАРДА ЖҮРЕТІН КӨЛІК | дн | 2 | 2 |  |  | 15400 | 15400 | - | - |  | 15400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.8 |  | ҚАРДА ЖҮРЕТІН КӨЛІКТІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АВТОКӨЛІК ТІРКЕМЕСІ | дн | 2 | 2 |  |  | 2500 | 2500 | - | - |  | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.9 |  | ФРОНТАЛДЫ ТИЕГІШТІҢ АСПАЛЫ ЖАБДЫҒЫ | дн | 1 | 1 |  |  | 3890 | 3890 | - | - |  | 3890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.10 |  | ШАҒЫН АВТОБУС 13 ОРЫН А/ ЖЕТЕКТІ АБАҚ V=3.5 | дн | 1 | 1 |  |  | 33734.8 | 33734.8 | - | - |  | 33734.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1.11 |  | ҚОСЫМША ЖАБДЫҒЫ БАР 4Х4 АВТОКӨЛІК | дн | 2 | 2 |  |  | 34912.2 | 34912.2 | - | - |  | 34912.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2 |  | Аспаптар, құралдар және өзге жабдықтар | дн | 1195 | 1195 |  |  | 1151736.792 | 1151736.792 |  |  |  | 1151736.792 |  |  |  |  | 82.91 | 86.53
8.2.1 |  | Құрамалы күш трансформатор -25-10/6/0,4 У1 | дн | 5 | 5 |  |  | 6000 | 6000 | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.2 |  | Құрамалы күш трансформатор-40-10/6/0,4 У1 | дн | 7 | 7 |  |  | 9292.374 | 9292.374 | - | - |  | 9292.374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.3 |  | Құрамалы күш трансформатор-63-10/6/0,4 У1 | дн | 13 | 13 |  |  | 20351.916 | 20351.916 | - | - |  | 20351.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.4 |  | Құрамалы күш трансформатор-100-10/6/0,4 У1 | дн | 30 | 30 |  |  | 54036.15 | 54036.15 | - | - |  | 54036.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.5 |  | Құрамалы күш трансформатор-160-10/6/0,4 У1 | дн | 30 | 30 |  |  | 68463.33 | 68463.33 | - | - |  | 68463.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.6 |  | Құрамалы күш трансформатор-250-10/6/0,4 У1 | дн | 25 | 25 |  |  | 80273.025 | 80273.025 | - | - |  | 80273.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.7 |  | Құрамалы күш трансформатор-400-10/6/0,4 У1 | дн | 18 | 18 |  |  | 69444 | 69444 | - | - |  | 69444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.8 |  | Құрамалы күш трансформатор-630-10/6/0,4 У1 | дн | 1 | 1 |  |  | 5505 | 5505 | - | - |  | 5505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.9 |  | Құрамалы күш трансформатор-40-10/6/0,23 У1 | дн | 2 | 2 |  |  | 2620 | 2620 | - | - |  | 2620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.10 |  | Құрамалы күш трансформатор-63-10/6/0,23 У1 | дн | 3 | 3 |  |  | 4815 | 4815 | - | - |  | 4815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.11 |  | Құрамалы күш трансформатор-100-10/6/0,23 У1 | дн | 3 | 3 |  |  | 6030 | 6030 | - | - |  | 6030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.12 |  | КҮШ ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-100-35/0,4 У1 | дн | 1 | 1 |  |  | 5100 | 5100 | - | - |  | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.13 |  | КҮШ ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-160-35/0,4 У1 | дн | 1 | 1 |  |  | 6100 | 6100 | - | - |  | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.14 |  | КҮШ ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250-35/0,4 У1 | дн | 1 | 1 |  |  | 7200 | 7200 | - | - |  | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.15 |  | ҚАРАПАЙЫМ ҚОРҒАНЫСТЫ ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН СТЕНД | дн | 8 | 8 |  |  | 108430.721 | 108430.721 | - | - |  | 108430.721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.16 |  | САНДЫҚ МЕГАОММЕТР (ЭЛЕКТР ОҚШАУЛАУ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЛШЕГІШ) | дн | 45 | 45 |  |  | 67563.435 | 67563.435 | - | - |  | 67563.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.17 |  | ӨЛШЕУ КАБЕЛІМЕН БІРГЕ КІРІКТІРІЛГЕН АККУМУЛЯТОРЫ БАР МИЛЛИОММЕТР | дн | 4 | 4 |  |  | 16864 | 16864 | - | - |  | 16864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.18 |  | ДИЭЛЕКТРЛІК ШЫҒЫН БҰРЫШЫЫНЫҢ ТАНГЕНС ПЕН ЭЛЕКТР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫНЫҢ ӨЛШЕГІШІ | дн | 3 | 3 |  |  | 33855 | 33855 | - | - |  | 33855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.19 |  | КҮШ ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЛШЕГІШ | дн | 3 | 3 |  |  | 25276.5 | 25276.5 | - | - |  | 25276.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.20 |  | АТВО-20 АШЫҚ ТИГЕЛІНДЕГІ ЖАРҚЫЛ ТЕМПЕРАТУРАСЫН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН АВТОМАТТЫ АППАРАТ | дн | 2 | 2 |  |  | 11545 | 11545 | - | - |  | 11545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.21 |  | ШС-2-38 КЕПТІРУ ШКАФЫ | дн | 2 | 2 |  |  | 16065 | 16065 | - | - |  | 16065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.22 |  | Шина және шынжыры бар 40,2 куб.см., 2,0кВт ШЫНЖЫРЛЫ АРА | дн | 68 | 68 |  |  | 17340 | 17340 | - | - |  | 17340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.23 |  | БЕНЗИН ГЕНЕРАТОР 8 кВт 25 л 459 см3 | дн | 10 | 10 |  |  | 7847.35 | 7847.35 | - | - |  | 7847.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.24 |  | ТАСЫМАЛДАМАЛЫ ДӘНЕКЕРЛЕУ АППАРАТЫ 10-250А 140-260В | дн | 18 | 18 |  |  | 5140 | 5140 | - | - |  | 5140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.25 |  | 1500 ВТ АУА ПОРШЕНДІ МАЙ КОМПРЕССОРЫ | дн | 24 | 24 |  |  | 5708.5 | 5708.5 | - | - |  | 5708.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.26 |  | ПЕРФОРАТОР 800 ВТ 4000 СОҚ./МИН. 900 АЙН./МИН. | дн | 10 | 10 |  |  | 1370 | 1370 | - | - |  | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.27 |  | ПЕРФОРАТОР 1000 ВТ | дн | 15 | 15 |  |  | 2220 | 2220 | - | - |  | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.28 |  | БҰРЫШТЫҚ ТЕГІСТЕУ МАШИНАСЫ 1300ВТ, 8500 АЙН/МИН | дн | 55 | 55 |  |  | 3385 | 3385 | - | - |  | 3385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.29 |  | БҰРҒЫ БҰРАҒЫШ 18В | дн | 27 | 27 |  |  | 2234 | 2234 | - | - |  | 2234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.30 |  | ЭЛЕКТР БҰРҒЫ | дн | 24 | 24 |  |  | 1500 | 1500 | - | - |  | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.31 |  | БЕНЗИН ТРИММЕРІ 1,5 КВТ | дн | 55 | 55 |  |  | 5005 | 5005 | - | - |  | 5005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.32 |  | БЕНЗИНДІ КӨГАЛ ШАПҚЫШ | дн | 5 | 5 |  |  | 1204.44 | 1204.44 | - | - |  | 1204.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.33 |  | ЭЛЕКТРЛІК СОҚПАЛЫ СОМЫН БҰРАҒЫШ 350 ВТ 2000 АЙН/МИН | дн | 13 | 13 |  |  | 1634 | 1634 | - | - |  | 1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.34 |  | ПРИЗМАЛЫҚ ДҮРБІ 20Х50 увел. х20 | дн | 65 | 65 |  |  | 3863 | 3863 | - | - |  | 3863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.35 |  | Жартылай автоматты дәнекерлеу аппараты | дн | 3 | 3 |  |  | 1037.1 | 1037.1 | - | - |  | 1037.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.36 |  | САТЫ ЛСПД-5,0 | дн | 12 | 12 |  |  | 4080 | 4080 | - | - |  | 4080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.37 |  | САТЫ ЛСПД-3,0 | дн | 73 | 73 |  |  | 15330 | 15330 | - | - |  | 15330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.38 |  | САТЫ ЛСПД-2,0 | дн | 12 | 12 |  |  | 2040 | 2040 | - | - |  | 2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.39 |  | ЖИНАЛМАЛЫ САТЫ ЛПР-28 | дн | 6 | 6 |  |  | 7935 | 7935 | - | - |  | 7935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.40 |  | САТЫ CCД-У 2х5 | дн | 6 | 6 |  |  | 1620 | 1620 | - | - |  | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.41 |  | САТЫ-ТРАНСФОРМЕР 4Х5 | дн | 5 | 5 |  |  | 650 | 650 | - | - |  | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.42 |  | ҰҢҒЫМА СОРҒЫСЫ 5,5 КВТ | дн | 3 | 3 |  |  | 1489.5 | 1489.5 | - | - |  | 1489.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.43 |  | ЭЛЕКТР КОМПРЕССОРЛЫҚ КРАСКОПУЛЬТ 500 ВТ 800МЛ/МИН 800 МЛ | дн | 5 | 5 |  |  | 160 | 160 | - | - |  | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.44 |  | ТАЛЬ РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ 3 т 3 м | дн | 3 | 3 |  |  | 214.8 | 214.8 | - | - |  | 214.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.45 |  | 60 КВТ ЖЫЛЖЫМАЛЫ ДИЗЕЛЬДІ КОМПРЕССОРЛЫҚ СТАНЦИЯ | дн | 2 | 2 |  |  | 26457 | 26457 | - | - |  | 26457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.46 |  | КОРПУСТАҒЫ ДИЗЕЛЬДІ ГЕНЕРАТОР 10 КВТ | дн | 8 | 8 |  |  | 15277.552 | 15277.552 | - | - |  | 15277.552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.47 |  | ЭЛЕКТР ҚАЗАНДЫҚ 96 кВт | дн | 2 | 2 |  |  | 1351 | 1351 | - | - |  | 1351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.48 |  | ЭЛЕКТР ҚАЗАНДЫҚ 60 КВТ | дн | 10 | 10 |  |  | 6100 | 6100 | - | - |  | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.49 |  | ЖЫЛЫТУ ҚАЗАНДЫҒЫ 35КВТ 250КВ.М | дн | 4 | 4 |  |  | 951.6 | 951.6 | - | - |  | 951.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.50 |  | ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫ | дн | 5 | 5 |  |  | 10021.885 | 10021.885 | - | - |  | 10021.885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.51 |  | ЕДЕН ТАРАЗЫСЫ | дн | 3 | 3 |  |  | 949.35 | 949.35 | - | - |  | 949.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.52 |  | IP АТС | дн | 1 | 1 |  |  | 743.25 | 743.25 | - | - |  | 743.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.53 |  | IP ЖҮЙЕЛІК АППАРАТ | дн | 264 | 264 |  |  | 29621.508 | 29621.508 | - | - |  | 29621.508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.54 |  | 8000 арнаға арналған USB кілті | дн | 3 | 3 |  |  | 10861.8 | 10861.8 | - | - |  | 10861.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.55 |  | ЭКЕАЖ СЕРВЕРІ | дн | 1 | 1 |  |  | 33943.5 | 33943.5 | - | - |  | 33943.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.56 |  | ДӘНЕКЕРЛЕУ БӨЛШЕКТЕУ СТАНЦИЯСЫ | дн | 2 | 2 |  |  | 794 | 794 | - | - |  | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.57 |  | 0,2 ДӘЛДІК КЛАСЫНЫҢ САНАУЫШТАРЫН ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН ҚОНДЫРҒЫ | дн | 1 | 1 |  |  | 98323.706 | 98323.706 | - | - |  | 98323.706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.58 |  | спутниктік телефон | дн | 1 | 1 |  |  | 1095 | 1095 | - | - |  | 1095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.59 |  | ТРАНСФОРМАТОР ТДН 10000/35-10У1 | дн | 1 | 1 |  |  | 94000 | 94000 | - | - |  | 94000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.60 |  | ТАСЫМАЛДАМАЛЫ РАДИОСТАНЦИЯ | дн | 40 | 40 |  |  | 4880 | 4880 | - | - |  | 4880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.61 |  | СТАЦИОНАРЛЫҚ РАДИОСТАНЦИЯ | дн | 21 | 21 |  |  | 8190 | 8190 | - | - |  | 8190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.62 |  | 400А 400В ТОҚ ӨЛШЕЙТІН ҚЫСҚАШТАР | дн | 95 | 95 |  |  | 4037.5 | 4037.5 | - | - |  | 4037.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.63 |  | ЭЛЕГАЗДЫ СОРУҒА АРНАЛҒАН ВАКУУМДЫҚ КОМПРЕССОР (SF6) | дн | 1 | 1 |  |  | 10250 | 10250 | - | - |  | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.64 |  | ЦИФРЛІК АУДИОРЕГИСТРАТОР | дн | 5 | 5 |  |  | 6150 | 6150 | - | - |  | 6150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.65 |  | 24 ПОЗИЦИЯЛЫ БІР ФАЗАЛЫҚ САНАҒЫШТАРДЫ ТЕКСЕРУ ҮШІН ОРНАТУ | дн | 1 | 1 |  |  | 69900 | 69900 | - | - |  | 69900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3 |  | Компьютерлер мен оргтехника | дн | 576 | 576 |  |  | 234067.7793 | 234198.026 |  |  |  | 234067.7793 |  |  |  |  | 84 | 67
8.3.1 |  | КЕҢСЕ НОУТБУГІ | дн | 36 | 36 |  |  | 31260.876 | 31260.876 | - | - |  | 31260.876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.2 |  | МОНИТОР 24" | дн | 25 | 25 |  |  | 3426 | 3426 | - | - |  | 3426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.3 |  | ЖИНАҚТАЛҒАН КЕҢСЕ КОМПЬЮТЕРІ | дн | 90 | 90 |  |  | 70872.55 | 70872.55 | - | - |  | 70872.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.4 |  | *КӨП ФУНКЦИЯЛЫ ҚҰРЫЛҒЫ А4 3в1 | дн | 95 | 95 |  |  | 44081.0033 | 44211.25 | 130.2467 |  |  | 44081.0033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.5 |  | ЖЕЛІЛІК КОММУТАТОР 24x10/100/1000Mbit Switch With WebView | дн | 10 | 10 |  |  | 2648.5 | 2648.5 | - | - |  | 2648.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.6 |  | МОНИТОР 22" | дн | 10 | 10 |  |  | 1155 | 1155 | - | - |  | 1155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.7 |  | КЕҢСЕ ТЕХНИКАСЫНА АРНАЛҒАН СЕРВИСТІК ШАҢСОРҒЫШ | дн | 2 | 2 |  |  | 660 | 660 | - | - |  | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.8 |  | ДЕРЕКТЕРДІ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ СЕРВЕРІ | дн | 1 | 1 |  |  | 24975.45 | 24975.45 | - | - |  | 24975.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.9 |  | ДСЖ КЕҢЕЙТУГЕ АРНАЛҒАН ДИСК СӨРЕСІ | дн | 2 | 2 |  |  | 15779.2 | 15779.2 | - | - |  | 15779.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.10 |  | ОРТАЛЫҚ, ӨНІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ БАҒДАРЛАУЫШ | дн | 1 | 1 |  |  | 9485 | 9485 | - | - |  | 9485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.11 |  | ӨНІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ БАҒДАРЛАУЫШ | дн | 3 | 3 |  |  | 3444 | 3444 | - | - |  | 3444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.12 |  | Microsoft Exchange Server Standard 2019 қол жеткізу және пайдалану құқығы бағдарламалық құралы | дн | 300 | 300 |  |  | 25480.2 | 25480.2 | - | - |  | 25480.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3.13 |  | A3 түсті лазерлік принтер | дн | 1 | 1 |  |  | 800 | 800 | - | - |  | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | Инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты қайтару | [5 empty] | 746731.3258 | 746731.3258 | - | - |  | 746731.3258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 18601348.2065 | 18601478.4532 |  |  | 5508619.156 | 13092729.0505
* Тарифтік сметадан тыс пайда есебінен шарт бойынша 130 мың теңге артылды.