## АО ОЭСК
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" за 1 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование работ: | Един. измер. | Кол-во | Место расположения объекта | Срок исполнения | Стоимость мероприятий, тыс.тенге без НДС |  | Стадия исполнения
[6 empty] | План | Факт
| Всего по ИП 2023 г: |  |  |  |  | 12072605 | 357351
1 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации электрических сетей | шт. | 63 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 283643 | 0 | Договора по разработке ПСД заключены, идёт сбор исходных данных.
2 | Модернизация и реконструкция ЛЭП | СМР км. | 127.897 | Восточно-Казахстанская область, Абай область | 1-4 квартал | 3092855 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены.
3 | Модернизация и реконструкция ПС | СМР шт. | 51 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 3266379 | 0 | Заключены договора с подрядными организациями, графики выполнения работ утверждены.
4 | Капитальный ремонт здания | СМР шт. | 7 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 358289 | 0 | Заключаются договора с подрядными организациями.
5 | Обновление основного фонда | шт. | 298 | Восточно-Казахстанская область , Абай область | 1-4 квартал | 2084514 | 357351 | Заключаются договора с подрядными организациями.
6 | Возврат основного долга по инвестиционному займу | - | - | - | 1-4 квартал | 2986925 | 0 | Договор заключен.